PARAMOS STEBĖSENA IR VERTINIMAS (2012 m. rugsėjo 1 d)

| Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Planuotų projektų sk. | Paraiškos registracijos Nr. | Projekto pavadinimas | Bendra projekto vertė, Lt | Parmos suma, Lt | Įgyvendinimo terminas | Paramos išmokėta suma, iš viso, Lt | Nepanaudotos lėšos, Lt | Komentarai apie projekto įgyvendinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I PRIORITETAS „PALANKIOS VERSLO PLĖTRAI APLINKOS FORMAVIMAS“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 priemonė „Patrauklaus krašto įvaizdžio formavimas turizmo plėtrai“, numatyta šiai priemonei skirti 195 000,00 Lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pagramančio regioninio parko direkcija | 5 | LEADER-10-TAURAGĖ-01-014 | „Pagramančio regioninio parko pristatymas lankytojams ir visuomenei“ | 43 000,00 | 30 000,00 | 2011-04-14 - 2012-05-22 | 29997,95 | 2,05 | Įgyvendinta, atsiskaityta, rodikliai pasiekti |
| 2. | Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Kultūros centras |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-001 | „Tauragės rajono, kaip patrauklaus ir svetingo krašto, įvaizdžio formavimas“ | 69 964,64 | 49 998,21 | 2012-06-21 - 2013-08-30 |  |  |  |
| 3. | Žygaičių kaimo bendruomenė „ŽYGAVA“ |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-003 | „Informacijos apie Žygaičių kraštą rinkimas ir sklaida“ | 22 841,00 | 18 273,00 | 2012-06-04 - 2013-08-31 |  |  |  |
| Pasiekta viso |  | 3 |  |  | 135 805,64 | 98 271,21 |  | 29997,95 |  |  |
| Liko įgyvendinti |  | 2 |  |  |  | 96 728,79 |  |  |  | Likutis Kvietimui Nr.3 96 730,84 Lt |
|  | 1.2. priemonė „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“, numatyta šiai priemonei skirti 100 000,00 Lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Viešoji įstaiga Tauragės verslo informacinis centras | 6 | LEADER-11-TAURAGĖ-02-017 | „Kaimo gyventojų motyvavimas imtis ir plėtoti verslą Tauragės rajone“ | 14 675,00 | 11 740,00 | 2012-06-21- 2012-10-15 |  |  |  |
| 2. | Tauragės aeroklubas |  | LEADER-11-TAURAGĖ-02-019 | „Aviacinio turizmo verslo idėjų pristatymas Tauragės rajone“ | 56 495,00 | 45 196,00 | 2012-06-21 - 2013-09-30 |  |  |  |
| Pasiekta viso |  | 2 |  |  | 71 170,00 | 56 936,00 |  |  |  |  |
| Liko įgyvendinti |  | 4 |  |  |  | 43 064,00 |  |  |  | Likutis Kvietimui Nr.3 43 064,00 Lt |
| II PRIORITETAS „TAURAGĖS RAJONO KAIMŲ GYVENAMOSIOS APLINKOS PATRAUKLUMO DIDINIMAS, SKATINANT VIETOS BENDRUOMENĖS AKTYVUMĄ“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, numatyta šiai priemonei skirti 6 073 000,00 Lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tauragės r. Gaurės pagrindinė mokykla | 21 | LEADER-10-TAURAGĖ-01-002 | „Tauragės rajono Gaurės pagrindinės mokyklos sporto aikštynų atnaujinimas“ | 268 889,00 | 200 000,00 | 2011-04-14 - 2011-11-22 | 198962,47 | 1037,53 | Įgyvendinta, atsiskaityta, rodikliai pasiekti |
| 2. | Trepų kaimo bendruomenė |  | LEADER-10-TAURAGĖ-01-003 | „Pastato remontas ir pritaikymas Trepų kaimo bendruomenės poreikiams“ | 388 890,00 | 350 000,00 | 2011-04-14 - 2012-10-31 | 348799,59 | 1200,41 | Įgyvendinta, atsiskaityta, rodikliai pasiekti |
| 3. | Adakavo bendruomenė |  | LEADER-10-TAURAGĖ-01-006 | „Pastato – medicinos punkto, esančio Adakavo I kaime, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ | 388 889,00 | 350 000,00 | 2011-04-14 - 2012-10-31 | 348799,61 | 1200,39 | Įgyvendinta, atsiskaityta, Rodikliai pasiekti |
| 4. | Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ |  | LEADER-10-TAURAGĖ-01-007 | „Daugiafunkcinių paslaugų centro steigimas Pagramančio miestelyje ir pritaikymas visuomenės poreikiams | 766 667,00 | 690 000,00 | 2011-04-14 - 2013-03-29 |  |  |  |
| 5. | Tauragės rajono savivaldybės administracija |  | LEADER-10-TAURAGĖ-01-008 | „Aukštupių kaimo bendruomenės namų rekonstrukcija“ | 396 333,00 | 300 000,00 | 2012-04-14 - 2012-07-18 | 299999,69 | 0,31 | Įgyvendinta, atsiskaityta, rodikliai pasiekti |
| 6. | Tauragės rajono savivaldybės administracija |  | LEADER-10-TAURAGĖ-01-009 | „Lauksargių kaimo bendruomenės pastato remontas“ | 396 333,00 | 300 000,00 | 2011-04-14 - 2011-12-28 | 299580,55 | 419,45 | Įgyvendinta, atsiskaityta, rodikliai pasiekti |
| 7. | Tauragės rajono savivaldybės administracija |  | LEADER-10-TAURAGĖ-01-010 | „Kunigiškių kultūros namų pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ | 235 836,00 | 178 513,00 | 2012-04-14 - 2012-03-28 | 178512,17 | 0,83 | Įgyvendinta, atsiskaityta, rodikliai pasiekti |
| 8. | Tauragės rajono savivaldybės administracija |  | LEADER-10-TAURAGĖ-01-011 | „Pastato rekonstrukcija pritaikant jį Šakviečio apylinkės bendruomenės centro poreikiams“ | 268 204,00 | 200 000,00 | 2012-04-14 - 2012-07-30 | 200 000,00 | 0 | Įgyvendinta atsiskaityta, rodikliai pasiekti |
| 9. | Tauragės rajono savivaldybės administracija |  | LEADER-10-TAURAGĖ-01-012 | „Tauragės r. sav. Galmenų k. Jūros g. 1 pastato sutvarkymas | 396 333,00 | 300 000,00 | 2011-04-14 - 2011-12-21 | 300 000,00 | 0 | Įgyvendinta, atsiskaityta, rodikliai pasiekti |
| 10. | Tauragės rajono savivaldybės administracija |  | LEADER-10-TAURAGĖ-01-013 | „Pastato remontas pritaikant jį Mažonų kaimo bendruomenės poreikiams“ | 198 167,00 | 150 000,00 | 2011-04-14 - 2011-12-20 | 149 999,99 | 0,01 | Įgyvendinta, atsiskaityta, rodikliai pasiekti |
| 11. | Pilaitės bendruomenės centras |  | LEADER-10-TAURAGĖ-01-015 | „Šilti ir saugūs namai“ (Pastato remontas ir pritaikymas Pilaitės bendruomenės centro gyventojų poreikiams) | 602 433,00 | 542 190,00 | 2011-04-14 - 2013-05-31 |  |  |  |
| 12. | Tauragės r. moksleivių kūrybos centras |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-006 | „Tauragės rajono savivaldybės Visbarų kaimo darželio pastato remontas ir pritaikymas gyventojų veiklai“ | 132 111,00 | 100 000,00 | 2012-06-04 - 2014-05-30 |  |  |  |
| 13. | Tauragės rajono savivaldybės administracija |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-021 | Pastato, esančio Dacijonų k., Mokyklos g. 6, rekonstrukcija ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“ | 330 609,00 | 250 000,00 | 2012-06-04 - 2013-09-01 |  |  |  |
| 14. | Tauragės rajono savivaldybės administracija |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-023 | „Pastato – mokyklos remontas ir jo pritaikymas Kęsčių kaimo gyventojų poreikiams“ | 330 609,00 | 250 000,00 | 2012-06-21 - 2014-01-29 |  |  |  |
| 15. | Tauragės rajono savivaldybės administracija |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-024 | „Baltrušaičių kultūros namų pastato remontas bei aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ | 290 644,00 | 220 000,00 | 2012-06-04 - 2013-06-29 |  |  |  |
| 16. | Tauragės rajono savivaldybės administracija |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-025 | „Pastato, esančio Tauragės r. sav., Batakių mstl., Ateities g. 18, remontas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ | 330 278,00 | 250 000,00 | 2012-06-21 - 2014-01-14 |  |  |  |
| 17. | Tauragės rajono savivaldybės administracija |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-026 | „Dauglaukio kultūros namų pastato remontas ir jo pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“ | 290 644,00 | 220 000,00 | 2012-06-04 - 2013-06-29 |  |  |  |
| 18. | Tauragės rajono Žygaičių gimnazija |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-012 | “Viešosios erdvės sutvarkymas pritaikant Žygaičių gimnazijos poreikiams“ | 268 889,00 | 200 000,00 | 2012-06-04 - 2013-07-01 |  |  |  |
| 19. | Tauragės rajono savivaldybės administracija |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-020 | „Viešosios erdvės prie 1812 m. Tauragės konvencijos paminklo Tauragės r. Staiginės kaime sutvarkymas ir pritaikymas turizmo poreikiams” | 266 789,00 | 200 000,00 | 2012-06-04 - 2013-05-31 |  |  |  |
| 20. | Tauragės rajono savivaldybės administracija |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-022 | „Viešosios erdvės prie Sartininkų kultūros namų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ | 132 345,00 | 100 000,00 | 2012-06-04 - 2013-05- 31 |  |  |  |
| 21. | Tauragės rajono savivaldybės administracija |  | LEADER-11-TAURAGĖ-02-018 | „Tradicinių amatų ir etnokultūros centro įkūrimas Tauragės r. sav., Mažonų sen., Norkaičių k., Jūros g. 1“ | 902 453,00 | 690 000,00 | 2012-06-21 - 2013-11-30 |  |  |  |
| Pasiekta viso |  | 21 |  |  | 7 552 345 | 6 040 703 |  | 2324654,07 |  |  |
| Liko įgyvendinti |  | 0 |  |  |  | 32 297,00 |  |  | 3858,93 | Likutis Kvietimui Nr.3 36 155,93 |
| 2.2 priemonė „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo ugdymas ir vietos tapatumo stiprinimas“, numatyta šiai priemonei skirti 765 000,00 Lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Skaudvilės bendruomenė | 19 | LEADER-10-TAURAGĖ-01-001 | „Skaudvilės bendruomenės teatro tradicijų puoselėjimas“ | 61 657,00 | 49 326,00 | 2011-04-14 - 2011-11-30 | 49 325,70 | 0,30 | Įgyvendinta, atsiskaityta, atsiskaityta |
| 2. | Dauglaukio bendruomenė „Gimtinė“ |  | LEADER-10-TAURAGĖ-01-004 | „Bendruomeniškumo ir bendravimo stiprinimas, jaunimo iniciatyvos skatinimas Dauglaukio kaimo bendruomenėje“ | 97 244,00 | 77 795,00 | 2011-04-14 - 2011-08-03 | 77 795,00 | 0 | Įgyvendinta, atsiskaityta, atsiskaityta |
| 3. | Dacijonų kaimo bendruomenė |  | LEADER-10-TAURAGĖ-01-005 | „Tradicijų ir papročių puoselėjimas Dacijonų kaimo bendruomenėje“ | 76 500,00 | 61 200,00 | 2012-04-14 - 2012-11-30 |  |  |  |
| 4. | Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Kultūros centras |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-002 | „Tauragės krašto liaudies dainų rinkimas, fiksavimas ir populiarinimas“ | 69 051,12 | 47 295,29 | 2012-06-21 - 2013-11-29 |  |  |  |
| 5. | Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“ |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-004 | „Skaudvilės miesto šventė“ | 31 000,00 | 24 800,00 | 2012-06-04 - 2012-11-01 |  |  |  |
| 6. | Lomių kaimo bendruomenė „Lomiai“ |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-005 | „Tradicijų bei kartų bendradarbiavimo puoselėjimas Lomių kaime“ | 7 590,60 | 6 072,48 | 2012-06-21 - 2012-11-15 |  |  | Įgyvendinta |
| 7. | Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-007 | „Ilgaamžiškumas slypi bendruomeniškume“ | 52 663,00 | 42 130,00 | 2012-06-04 - 2012-11-01 |  |  | Įgyvendinta, atsiskaityta, rodikliai pasiekti |
| 8. | Aukštupių kaimo bendruomenė „AUKŠTADABRUPIS“ |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-008 | „Prisiminti – išsaugoti – didžiuotis“ | 35 414,00 | 28 331,00 | 2012-06-04 - 2014-01-31 |  |  |  |
| 9. | Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta“ |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-009 | „Tradicijų puoselėjimas Kęsčių kaimo bendruomenėje“ | 55 690,00 | 44 552,00 | 2012-06-04 - 2013-02-15 |  |  |  |
| 10. | Kaimo bendruomenė „Sartupietis“ |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-010 | „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir bendruomeniškumo stiprinimas telkiant įvairaus amžiaus grupes Sartininkų kaimo bendruomenėje“ | 28 828,00 | 26 035,00 | 2012-06-04 - 2013-12-31 |  |  |  |
| 11. | Tauragės r. moksleivių kūrybos centras |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-011 | „Tauragės rajono savivaldybės Visbarų kaimo tradicinės šventės organizavimas ir vietos gyventojų laisvalaikio užimtumo kokybės gerinimas“ | 37 389,00 | 29 911,00 | 2012-06-04 - 2014-02-24 |  |  |  |
| 12. | Tauragės rajono Žygaičių gimnazija |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-013 | „Žygaičių krašto tradicijų puoselėjimas Žygaičių gimnazijoje“ | 48 735,00 | 33 380,00 | 2012-06-04 - 2013-10-30 |  |  |  |
| 13. | Gaurės pilietinės bendruomenės centras „Gaurkiemis“ |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-014 | „Bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo stiprinimas, tradicijų puoselėjimas, jaunimo iniciatyvos skatinimas Gaurės bendruomenėje“ | 58 750,00 | 47 000,00 | 2012-06-04 - 2013-04-15 |  |  |  |
| 14. | Baltrušaičių bendruomenė |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-015 | „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir vietos gyventojų užimtumo gerinimas Baltrušaičių bendruomenėje“ | 37 599,00 | 30 079,00 | 2012-06-04 - 2013-07-31 |  |  |  |
| 15. | Kaimo bendruomenė „TAURŲ ŽIBURYS“ |  | LEADER-11- TAURAGĖ-02-016 | „Amžiumi skirtingi, širdimi vieningi“ | 39 219,00 | 31 375,00 | 2012-06-04 - 2013-07-09 |  |  |  |
| Pasiekta viso |  | 15 |  |  | 737 329,72 | 579 281,77 |  | 127120,70 |  |  |
| Liko įgyvendinti |  | 4 |  |  |  | 185 718,23 |  |  |  | Likutis Kvietimui Nr.3 185 718,53 Lt |