|  |
| --- |
| Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių  2 priedas |

**(Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą**  *Šią formos dalį pildo Agentūra [[1]](#footnote-1).* | | | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitospateikimo būdas | |  | | --- | | **x** | | **-** el. būdu per ŽŪMIS | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo | |  | | --- | | **x** | | **-** pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitosregistracijos Agentūroje numeris |  | | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitągavęs iružregistravęs Agentūros padalinys |  | | | | | | | | | |

**KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

|  |
| --- |
| **2016 m.**  *įrašykite kalendorinius metus, kurių ataskaitą teikiate* |

|  |
| --- |
| **I DALIS. bendroji informacija** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ** | | |
| 1.1. | VPS vykdytojos pavadinimas | *Tauragės rajono vietos veiklos grupė* | |
| 1.2. | VPS vykdytojos registracijos kodas | *300086657* | |
| 1.3. | VPS vykdytojos kontaktinė informacija  *Įrašykite tikslią kontaktinę informaciją, kuria bus siunčiama visa informacija, susijusi su kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos vertinimu ir tvirtinimu.* | savivaldybės pavadinimas | *Tauragės* |
| gyvenamosios vietovės pavadinimas | *Tauragė* |
| gatvės pavadinimas | *V. Kudirkos* |
| namo Nr. | *9* |
| buto Nr. |  |
| pašto indeksas | *72217* |
| el. pašto adresas  *prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris yra* ***tinkamas*** *susirašinėti dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos* | *nijoletireviciene@gmail.com* |
| kontaktiniai telefono Nr. | *8 862 25 586* |
| VPS vadovas (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas) | *Pirmininkė Nijolė Tirevičienė,*  *8 682 25 586, nijoletireviciene@gmail.com* |
| pagrindinis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  *prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos* | *Projekto vadovė*  *Nijolė Tirevičienė,*  *8 682 25 586, nijoletireviciene@gmail.com* |
| pavaduojantis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  *prašome nurodyti pavaduojantį asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos* | *Administratorė*  *Laima Šveikauskienė,*  *8 672 79 796*  *tauragesvvg@gmail.com* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS** | | |
| 2.1. | VPS registracijos Nr. | *42VS-KT-15-1-06777-PR001* | |
| 2.2. | VPS pavadinimas | *Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija* | |
| 2.3. | Įgyvendinamos VPS rūšis | |  | | --- | | **x** | | kaimo vietovių VPS |
| |  | | --- | |  | | dvisektorė VPS |
| 2.4. | Teritorija, kurioje įgyvendinama VPS (VVG teritorija) | *Tauragės rajono savivaldybė* | |
| 2.5. | VPS patvirtinimo data | *Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2016 m. birželio 17 d. kanclerio potvarkis Nr.4D-105 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąrašų patvirtinimo“* | |
| 2.6. | VPS įgyvendinimo laikotarpis | *2016-02-01 – 2023-01-15* | |

|  |
| --- |
| **II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **<2016> ataskaitiniais metais** | | | **Iš viso nuo VPS įgyvendinimo pradžios** | | |
| **bendras**  **skaičius**  **(vnt.)** | **bendra suma (įskaitant EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | **proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** | **bendras**  **skaičius**  **(vnt.)** | **bendra suma (įskaitant EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | **proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** |
| 3.1. | Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.2. | Gauti vietos projektai | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.3. | Įvertinti vietos projektai | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.4. | Patvirtinti vietos projektai | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.5. | Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.6. | Įgyvendinami vietos projektai | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.7. | Įgyvendinti vietos projektai | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | | | | | |
|  | **<...> ataskaitiniai metai** | | | | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė**  *Nereikalingas eilutes panaikinkite arba pagal poreikį įterpkite naujas* | | **EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys, prie kurių prisidedama (kodai)** | | **Skaičius**  **(vnt.)** | | **Suma (įskaitant ES fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | | **Proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu**  *Pateikiamas VPS veiksmų plano eil. Nr. Jeigu VPS veiksmų planas nėra sunumeruotas, įrašomas konkretus VPS veiksmų plano veiksmas.* |
| **I** | **II** | | **III** | | **IV** | | **V** | | **VI** | **VII** | **VIII** |
| **4.1.** | **Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus:** | | | | | | | | | | |
| **4.1.1.** | **„Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“** **VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.1.1.1. | **VPS priemonė**: „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6. ) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.1.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (LEADER-19.2-6.2. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.1.1.1.2. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kodas LEADER-19.2-6.4.) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.1.1.2. | **VPS priemonė: „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-1) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.1.1.3 | **VPS priemonė: „**Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-5) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.1.1.4. | **VPS priemonė:** „Investicijos į materialųjį turtą“  (LEADER-19.2-4.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.1.1.4.1. | VPS priemonės veiklos sritis*:* „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  (LEADER-19.2-4.2.) | | **3A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.1.2.** | **„Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.1.2.1. | **VPS priemonė**: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  (LEADER-19.2-SAVA-3) | | **1C** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.1.2.2 | **VPS priemonė:** „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“1  (LEADER-19.2-SAVA-6) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.1.2.3. | **VPS priemonė: „**Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (LEADER-19.2-7.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1.** |
| 4.1.2.3.1 | VPS priemonės veiklos sritis**: „**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“  (LEADER-19.2-7.2) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.2.** | **Gauti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.2.1.** | **„Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“** **VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.2.1.1. | **VPS priemonė**: „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6. ) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.2.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (LEADER-19.2-6.2. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.2.1.1.2. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kodas LEADER-19.2-6.4.) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.2.1.2. | **VPS priemonė: „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-1) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.2.1.3 | **VPS priemonė: „**Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-5) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.2.1.4. | **VPS priemonė:** „Investicijos į materialųjį turtą“  (LEADER-19.2-4.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.2.1.4.1. | VPS priemonės veiklos sritis*:* „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  (LEADER-19.2-4.2.) | | **3A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.2.2.** | **„Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.2.2.1. | **VPS priemonė**: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  (LEADER-19.2-SAVA-3) | | **1C** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.2.2.2 | **VPS priemonė:** „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“1  (LEADER-19.2-SAVA-6) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.2.2.3. | **VPS priemonė: „**Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (LEADER-19.2-7.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.2.2.3.1 | VPS priemonės veiklos sritis**: „**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“  (LEADER-19.2-7.2) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.3.** | **Įvertinti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.3.1.** | **„Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“** **VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.3.1.1. | **VPS priemonė**: „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6. ) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.3.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (LEADER-19.2-6.2. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.3.1.1.2. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kodas LEADER-19.2-6.4.) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.3.1.2. | **VPS priemonė: „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-1) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.3.1.3 | **VPS priemonė: „**Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-5) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.3.1.4. | **VPS priemonė:** „Investicijos į materialųjį turtą“  (LEADER-19.2-4.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.3.1.4.1. | VPS priemonės veiklos sritis*:* „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  (LEADER-19.2-4.2.) | | **3A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.3.2.** | **„Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.3.2.1. | **VPS priemonė**: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  (LEADER-19.2-SAVA-3) | | **1C** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.3.2.2 | **VPS priemonė:** „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“1  (LEADER-19.2-SAVA-6) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.3.2.3. | **VPS priemonė: „**Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (LEADER-19.2-7.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.3.2.3.1 | VPS priemonės veiklos sritis**: „**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“  (LEADER-19.2-7.2) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.4.** | **Patvirtinti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.4.1.** | **„Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“** **VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.4.1.1. | **VPS priemonė**: „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6. ) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.4.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (LEADER-19.2-6.2. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.4.1.1.2. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kodas LEADER-19.2-6.4.) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.4.1.2. | **VPS priemonė: „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-1) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.4.1.3 | **VPS priemonė: „**Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-5) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.4.1.4. | **VPS priemonė:** „Investicijos į materialųjį turtą“  (LEADER-19.2-4.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.4.1.4.1. | VPS priemonės veiklos sritis*:* „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  (LEADER-19.2-4.2.) | | **3A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.4.2.** | **„Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.4.2.1. | **VPS priemonė**: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  (LEADER-19.2-SAVA-3) | | **1C** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.4.2.2 | **VPS priemonė:** „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“1  (LEADER-19.2-SAVA-6) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.4.2.3. | **VPS priemonė: „**Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (LEADER-19.2-7.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.4.2.3.1 | VPS priemonės veiklos sritis**: „**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“  (LEADER-19.2-7.2) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.5.** | **Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys:** | | | | | | | | | | |
| **4.5.1.** | **„Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“** **VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.5.1.1. | **VPS priemonė**: „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6. ) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.5.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (LEADER-19.2-6.2. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.5.1.1.2. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kodas LEADER-19.2-6.4.) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.5.1.2. | **VPS priemonė: „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-1) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.5.1.3 | **VPS priemonė: „**Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-5) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.5.1.4. | **VPS priemonė:** „Investicijos į materialųjį turtą“  (LEADER-19.2-4.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.5.1.4.1. | VPS priemonės veiklos sritis*:* „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  (LEADER-19.2-4.2.) | | **3A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.5.2.** | **„Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.5.2.1. | **VPS priemonė**: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  (LEADER-19.2-SAVA-3) | | **1C** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.5.2.2 | **VPS priemonė:** „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“1  (LEADER-19.2-SAVA-6) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.5.2.3. | **VPS priemonė: „**Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (LEADER-19.2-7.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.5.2.3.1 | VPS priemonės veiklos sritis**: „**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“  (LEADER-19.2-7.2) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.6.** | **Įgyvendinami vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.6.1.** | **„Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“** **VPS prioritetas:** | |  | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.6.1.1. | **VPS priemonė**: „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6. ) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.6.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (LEADER-19.2-6.2. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.6.1.1.2. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kodas LEADER-19.2-6.4.) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.6.1.2. | **VPS priemonė: „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-1) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.6.1.3 | **VPS priemonė: „**Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-5) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.6.1.4. | **VPS priemonė:** „Investicijos į materialųjį turtą“  (LEADER-19.2-4.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.6.1.4.1. | VPS priemonės veiklos sritis*:* „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  (LEADER-19.2-4.2.) | | **3A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.6.2.** | **„Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.6.2.1. | **VPS priemonė**: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  (LEADER-19.2-SAVA-3) | | **1C** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.6.2.2 | **VPS priemonė:** „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“1  (LEADER-19.2-SAVA-6) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.6.2.3. | **VPS priemonė: „**Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (LEADER-19.2-7.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.6.2.3.1 | VPS priemonės veiklos sritis**: „**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“  (LEADER-19.2-7.2) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.7.** | **Įgyvendinti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.7.1.** | **„Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“** **VPS prioritetas:** | |  | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.1.1. | **VPS priemonė**: „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6. ) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.7.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (LEADER-19.2-6.2. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.1.1.2. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kodas LEADER-19.2-6.4.) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.1.2. | **VPS priemonė: „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-1) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.1.3 | **VPS priemonė: „**Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-5) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.1.4. | **VPS priemonė:** „Investicijos į materialųjį turtą“  (LEADER-19.2-4.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.7.1.4.1. | VPS priemonės veiklos sritis*:* „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  (LEADER-19.2-4.2.) | | **3A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.7.2.** | **„Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.7.2.1. | **VPS priemonė**: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  (LEADER-19.2-SAVA-3) | | **1C** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.2.2 | **VPS priemonė:** „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“1  (LEADER-19.2-SAVA-6) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.2.3. | **VPS priemonė: „**Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (LEADER-19.2-7.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.7.2.3.1 | VPS priemonės veiklos sritis**: „**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“  (LEADER-19.2-7.2) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.8.** | **Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:**  *Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį,* ***prisidedantį prie skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių****.* | | | | | | | | | | |
| **4.8.1.** | **Vietos projekto vykdytojo pavadinimas** | **Vietos projekto pavadinimas** | | **Skirta paramos suma (Eur)** | | **ES kaimo plėtros prioriteto tikslinė sritis, prie kurios prisidėta (kodas)** | | **Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas**  *Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių).* | | | |
| **I** | **II** | **III** | | **IV** | | **V** | | **VI** | | | |
| 4.8.1.1. |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 4.8.1.2. |  |  | |  | |  | |  | | | |
| <...> |  |  | |  | |  | |  | | | |
| **4.9.** | **Problemos, su kuriomis susidūrėte 2016 m. ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos** | | | | | | | | | | |
| 4.9.1. | Užsitęsęs teisės aktų, metodinės dokumentacijos parengimas, reikalingos sėkmingam VPS startui. | | | | | | | | | | |
| 4.9.2. |  | | | | | | | | | | |
| <...> |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, PASIEKTI <...> ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.** | **VPS pasiekimų produkto rodikliai**  *Vadovaudamiesi VPS 12 dalimi, nereikalingas eilutes panaikinkite arba papildykite naujomis.* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimai** | **ESIF teminiai tikslai** | | | | | | | | | **Iš viso pasiekta <2016> ataskaitiniais metais** | | **Pasiekimai nuo VPS patvirtinimo dienos** | | | |
| **1** | **10** | **3** | **3** | **5-6** | **4** | **8** | **9** | **2** |
| **EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys** | | | | | | | | | **iš viso pasiekta nuo VPS patvirtinimo dienos** | | **proc. nuo VPS planuoto rodiklio ir faktinio pasiekimo** | |
| **1A** | **1C** | **2B** | **3A** | **4A** | **5C** | **6A** | **6B** | **6C** |
| **5.1.1.** | **Ataskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.): 40** | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 5.1.1.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė NVO, skaičius (vnt.) |  | 2 |  |  |  |  |  | 26 |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.1.2. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija / organizacija, skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.1.3. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.) |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.1.4. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičius (iš jų ūkininkai) (vnt.):  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų pateikė ūkininkai.* |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.1.4.1. | iš jų iki 40 m. (iš jų ūkininkai)  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys iki 40 m., skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų pateikė jaunieji ūkininkai.* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | iš viso: | moterų: | iš viso: | moterų: | iš viso: | moterų: |
| vyrų: | vyrų: | vyrų: |
| 5.1.1.4.2. | iš jų vyresni kaip 40 m. (iš jų ūkininkai)  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys kuriems daugiau kaip 40 m., skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų pateikė ūkininkai, vyresni negu 40 m.* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | iš viso: | moterų: | iš viso: | moterų: | iš viso: | moterų: |
| vyrų: | vyrų: | vyrų: |
| 5.1.1.5. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė 5.1.1.1–5.1.1.4 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius (vnt.) |  | 2 |  | 3 |  |  | 6 | 29 |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.1.2.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER*-*19.2-4.2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.1.3.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - |  | 3 | - | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.1.4.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.4** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - |  | 3 | - | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.1.5.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.5.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.5.2 | VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - | 3188 | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.1.6.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.6** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.6.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | |  | |  | |
| 5.1.6.2. | VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | |  | |  | |
| **5.1.7.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.7.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |  | |
| **5.1.8.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.4** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.8.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  | |  | |  | |
| **5.1.9.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.9** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.9.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |  | |
| **5.1.10.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-1 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.10.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.1.11.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-2 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.11.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | |  | |  | |
| **5.1.12.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-3 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.12.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su inovacijų ir bendradarbiavimo skatinimo mokymais, skaičius (vnt.) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.12.2. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su VVG teritorijos gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymais, skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | |  | |  | |
| 5.1.12.3. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su verslumo (žemės ūkio srityje, ne žemės ūkio srityje, socialinio verslo srityje) skatinimo mokymais, skaičius (vnt.) | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | |  | |  | |
| 5.1.12.4. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su kitais nei 5.1.12.1–12.1.12.3 papunkčiuose minimais mokymais, skaičius | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.12.5. | Faktinis įvykusių mokymų dalyvių skaičius (vnt., ne unikalių) |  | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.12.6. | **Mokymų pagal vietos projektus turinys:**  *Prašome pateikti šią informaciją: vietos projektų pavadinimus ir jų Nr., nurodykite mokymo temas ir trukmę (akad. val.), mokymų paslaugų teikėjus (pavadinimus, įmonės kodus) ir lektorius (vardus ir pavardes):* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.12.6.1. | <..> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.12.6.2. | <..> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <...> | <...> | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.13.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-5 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.13.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.1.14.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-6 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.14.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.2.** | **VPS pasiekimų tikslo rodikliai** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) |  |  |  | 3 |  |  | 6 | 22 |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.2.2. | Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |

|  |
| --- |
| **III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **6.1.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti 2016 m. ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-diena“)* |
| 6.1.1. | Tauragės r. VVG suorganizuota konferencija „Socialinis verslas – naujos galimybės“ (dalyvauta užsiregistravusių 68 žm., faktiškai apie 100 žm.) | 10.2.2. | 2016-05-19 |
| 6.1.2. | Suorganizuota diskusija – forumas (dalyvauja Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas R. Dargis) (dalyvauja 60 žm.)  Darbotvarkė:   1. Diskusija siekiant motyvuoti žmones imtis verslo. 2. Diskusija siekiant pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą žmonėms (dalyvauja sav. soc. skyrius). 3. Konsultacijos pareiškėjams teikiantiems paraiškas Socialinių reikalų ir darbo ministerijai paramai gauti. (VVG pirmininkė) | 10.2.2 | 2016-01-20 |
| 6.1.3. | Mažonų seniūnijoje susirinkimas – diskusija  Darbotvarkė:  1. Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijoje numatytos priemonės. Mažonų seniūnijos socialinės problemos ir galimybės jas spręsti (25 dalyviai) | 10.2.2. | 2016-02-03 |
| 6.1.4. | VVG susirinkimas – diskusija. Dalyvauja sav. administracija, seniūnijų kultūros, bibliotekų darbuotojai, VVG ir bendruomenių nariai. Dalyvauja 57 žm.  Darbotvarkė:   1. Ką ir kaip daryti, kad pagerėtų socialinė - kultūrinė veikla kaime. 2. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo datos nustatymas. 3. Dėl dalyvavimo LKB sąskrydyje Karklėje birželio 17-19 d. 4. Dėl dalyvavimo LITEXPO bendruomenių mugėje 5. Dėl paraiškų teikimo bendruomenėms ŽŪM paramai gauti   Kiti einamieji klausimai | 10.2.3. | 2016-03-08 |
| 6.1.5. | VVG diskusija Žygaičiuose, dalyvauja 55 žm.  Darbotvarkė:  1. Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijoje numatytos priemonės, veiklos sritys, galimi pareiškėjai. Diskusija | 10.2.3. | 2016-03-17 |
| 6.1.6. | VVG susirinkimas, dalyvauja 22 žm.  Darbotvarkė:  1. Dėl planuojamos konferencijos „Socialinis verslas – naujos galimybės“ gegužės mėn.  2. Dėl lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydžio Karklėje birželio 18-19 d.  3. Dėl dalyvavimo LITEXPO rugsėjo 3 d | 10.2.3. | 2016-05-03 |
| 6.1.7. | VVG ir NVO Avilys organizavo Socialinio verslo mokymus galimiems pareiškėjams (dalyvavo 28 žm.) | 10.2.3. | 2016-08-11 |
| 6.1.8. | Tikslu pasidalinti patirtimi ir pasisemti idėjų dalyvauta Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje Karklėje (36 žm.) | 10.2.3. | 2016-06-18 |
| 6.1.9. | Tikslu pasiviešinti, pasidalinti patirtimi, pasisemti bendruomeninio verslo idėjų , dalyvauta I-oje tarptautinėje vietos bendruomenių šventėje - mugėje LITEXPO parodų ir kongresų centre (dalyvavo 32 žm.) | 10.2.3. | 2016-09-03 |
| 6.1.10. | Tikslu, išgryninti 4 socialinio verslo idėjas ir toliau dirbti su galimais pareiškėjais, suorganizuoti Socialinio verslo stiprinimo programos SOCIFACTION programos vykdytojų susitikimas su Tauragės r. VVG, sav. administracija, bendruomenėmis ir kt. suinteresuotais asmenimis, ketinantiems teikti paraiškas VVG. Pateikiama informaciją apie socialinį verslą ir vykdomą Lietuvoje programą ir galimybes iš VVG Strategijos gauti paramą. (dalyvavo 33 asm.) | 10.2.3. | 2016-12-05 |
| **6.2.** | **Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos**  **2016 m. ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-diena“)* |
| 6.2.1. | Įrengtas aiškinamasis stendas | 10.2.1. | 2016-12-22 |
| 6.2.2. | Informacijos sklaida internetinėje svetainėje [www.tauragesvvg.lt](http://www.tauragesvvg.lt), socialiniame tinklalapyje *facebook* Tauragė rajono vietos veiklos grupė | 10.2.1. | 2016-02-01 – 2016-12-31 |
| <...> |  |  |  |
| **6.3.** | **Mokymai, įvykę <...> ataskaitiniais metais**  *Prašome pateikti šią informaciją apie mokymus, kurie buvo finansuoti iš paramos VPS administruoti lėšų: tikslias mokymų temas, mokymus teikusių institucijų pavadinimus ir įmonių kodus, lektorių vardus ir pavardes* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Kita informacija**  *Įrašykite mokymų dalyvių skaičių, jų pareigas, vardus ir pavardes, taip pat mokymų datas (nuo kada iki kada buvo vykdoma: tikslios datos ir valandų skaičius)* |
| **6.3.1.** | **VVG darbuotojų mokymai** | | |
| 6.3.1.1. | “ |  |  |
| 6.3.1.2. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **6.3.2.** | **Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai** | | |
| 6.3.2.1. |  |  |  |
| 6.3.2.2. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |
| --- |
| **IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS** | | | | | | | |
| **7.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Susirinkimo data**  *(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai**  *Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimo metu.* | **Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną** | | **Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius** | | **Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.)** | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | | **V** | | **VI** | |
| 7.1.1. | 2016-04-05 | 1. Dėl balsų skaičiavimo komisijos sudarymo.  2. Pirmininko ataskaita.  3. Finansinė ataskaita.  4. Revizijos komisijos ataskaita | 46 | | 31 | | 67,39 | |
| <...> | **Vidurkis:** | | **46** | | **31** | | **67,39** | |
| **7.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | | | **Pilietinės visuomenės sektorius** | | **Verslo sektorius** | | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | | | **III** | | **IV** | | **V** |
| 7.2.1. | VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | | | **32** | | **9** | | **5** |
| 7.2.2. | Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7.2.3. | Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | | **0** | | **0** | | **0** |
| **7.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | **32** | | **9** | | **5** |
| **7.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | **46** | | | | |
| 7.3. | Paaiškinimai |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organĄ, atsakingĄ už VPS įgyvendinimĄ** | | | | | | | | | |
| **8.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, posėdžius ataskaitiniais metais** | | | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Posėdžio data**  *(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai**  *Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, posėdyje. Jeigu posėdyje buvo tvirtinami vietos projektai, nurodykite vietos projektų paraiškos teikėjų pavadinimus (arba jų vardus ir pavardes, jeigu tai fiziniai asmenys), svarstytų vietos projektų pavadinimus ir VPS vykdytojos valdymo organo sprendimą kiekvieno vietos projekto atžvilgiu (patvirtintas/nepatvirtintas/grąžintas vertinti iš naujo/atidėtas sprendimo priėmimas ir pan.)* | **Bendras VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, skaičius**  *Įrašykite, kiek iš viso posėdyje dalyvavo VVG valdymo organo narių.* | | | | | | | |
| **iš jų pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai** | | | | **iš jų verslo sektoriaus atstovai** | | | **iš jų vietos valdžios sektoriaus atstovai** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | | | | **V** | | | **VI** |
| 8.1.1. | 2016-01-12 | 1. Valdybos darbo reglamento tvirtinimas.  2. 2016-2023 m. Strategijos įgyvendinimui administruojančių asmenų skyrimas ir darbo užmokesčio nustatymas.  3. Dėl transporto priemonės pirkimo VPS įgyvendinimo laikotarpiui  4. Dėl Parengiamosios paramos sutarties pratęsimo.  5. Kita informacija | **10** | | | | | | | |
| 4 | | | | 3 | | | 3 |
| 8.1.2. | 2016-05-05 | 1. Dėl Tauragės rajono vietos veiklos grupės (toliau – Tauragės VVG) VPS viešųjų ryšių specialisto ir VPS administratoriaus įdarbinimo | **12** | | | | | | | |
| 5 | | | | 4 | | | 3 |
| 8.1.3. | 2016-07-08 | 1. Dėl Tauragės rajono vietos veiklos grupės VPS Viešųjų ryšių specialisto įdarbinimo | **12** | | | | | | | |
| 5 | | | 4 | | | 3 | |
| 8.1.4. | 2016-11-16 | 1. Patvirtintos Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos apžvalga ir pakeitimų patvirtinimas.  2. Vietos projektų pagrindiniai administravimo aspektai.  3. Kita veiklos informacija. | **8** | | | | | | | |
| 3 | | | 2 | | | 3 | |
| <...> | **Bendro VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdžiuose, skaičiaus vidurkis:** | | **10,5** | | | | | | | |
| **8.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius** | | | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | | | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | | | **Vietos valdžios sektorius** | | |
| **I** | **II** | | | **III** | **IV** | | | **V** | | |
| 8.2.1. | VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | | | **5** | **4** | | | **3** | | |
| **2**  iš jų iki 40 m. | **2**  iš jų iki 40 m. | | | **2** iš jų iki 40 m. | | |
| 8.2.2. | Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | |  |  | | |  | | |
| <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. | | | <...> iš jų iki 40 m. | | |
| 8.2.3. | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | |  |  | | |  | | |
| <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. | | | <...> iš jų iki 40 m. | | |
| **8.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | 5 | 4 | | | 3 | | |
| **2 iš jų iki 40 m.** | **2 iš jų iki 40 m.** | | | **2 iš jų iki 40 m.** | | |
| **8.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | **12** | | | | | | |
| **6 iš jų iki 40 m.** | | | | | | |
| 8.3. | Paaiškinimai | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.** | **Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų pokyčius** | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **VPS vadovas** | **VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai** | **VPS administratoriai** | **VPS viešųjų ryšių specialistai** | **Iš viso** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| 9.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **1** | **0,5** | **0,5** | **-** | **2** |
| 9.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **-** | **3** |
| 9.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **2,5** |
| 9.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **1** | **3** |

|  |
| --- |
| **V DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ BEI HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMĄ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10.** | **LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **10.1.** | **Teritorinis principas** | | |
| 10.1.1. | VPS projekto vadovas, administratorius ir viešųjų ryšių specialistas nuolatos bendrauja su potencialiais viso Tauragės rajono vietos projektų paraiškų teikėjais, padeda jiems generuoti vietos projektų idėjas, teikia konsultacijas rengiant paraiškas | 2016-02-01 – 2016-12-31 | 8.1.2. |
| 10.1.2. | Verslumui paskatinti kaime buvo organizuojama diskusija ir pristatomos galimybės gauti paramą. | 2016-01-20 | 8.1.2. |
|  | Mažonų seniūnijotos bendruomenėms ir darbuotojams buvo suorganizuota susirinkimas – diskusija, pristatyta Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijoje numatytos priemonės. Mažonų seniūnijos socialinės problemos ir galimybės jas spręsti | 2016-02-03 | 8.1.2. |
| 10.1.3. | Kadangi Strategijoje didelis dėmesys skiriamas socialinių paslaugų atsiradimui (socialinių paslaugų kūrimui kaime) buvo organizuota konferencija „Socialinis verslas - naujos galimybės“ | 2016-05-19 | 8.1.2. |
| 10.1.4. | VVG kartu su NVO Avilys organizuoti socialinio verslo mokymai | 2016-08-11 | 8.1.2. |
| 10.1.5. | Tikslu, paviešinti VVG veiklą ir bendruomenių verslumą, pasidalinti patirtimi ir pasisemti bendruomeninio verslo idėjų, dalyvauta I-oje tarptautinėje vietos bendruomenių šventėje - mugėje LITEXPO parodų ir kongresų centre | 2016-09-03 | 8.1.2. |
| 10.1.6. | Tikslu, išgryninti socialinius projektus ir savivaldybės palaikymą, kartu su Socialinio verslo stiprinimo programos SOCIFACTION programos vykdytojais NVO „Avilys“ ir VšĮ „Geri Norai“organizuotas renginys - diskusija su savivaldybės administracija, bendruomenėmis ir kt. suinteresuotais asmenimis, ketinantiems teikti paraiškas VVG. Diskutuota apie socialinio verslo galimybes, koncepciją, pateikiama informaciją apie socialinį verslą ir vykdomą Lietuvoje programą. Gryninami socialinio verslo projektai Tauragės r. VVG teritorijoje ir galimybes iš VVG Strategijos gauti paramą. | 2016-12-05 | 8.1.2. |
| **10.2.** | **„Iš apačios į viršų“ principas** | | |
| 10.2.1. | Tauragės r. VVG kaimo gyventojų ir organizacijų įtraukimą ir principo „iš apačios į viršų“ įgyvendinimą užtikrina tai, kad tiek strateginiai sprendimai, tiek visi VPS įgyvendinimo etapai svarstomi ir aprobuojami visuotiniuose susirinkimuose, kuriame yra plačiai atstovaujami įvairūs VVG teritorijos kaimo plėtros dalyviai. Susirinkimai yra atviri, juose gali dalyvauti visi kam aktualūs susirinkimų ar diskusijų klausimai. Tauragės r. sudaro 46 nariai, atstovaujantys 3 sektorius: 32 nariai atstovauja pilietinę visuomenę, 9 nariai verslą ir 5 nariai vietos valdžią. Informacija taip pat talpinama [www.tauragesvvg.lt](http://www.tauragesvvg.lt) tinklalapyje, facebook paskyroje arba VVG nariams ar kitiems suinteresuotiems asmenims el. paštu. informacija pateikiama | 2016-02-01 - 2016-12-31 | 8.2.1. |
| 10.2.2. | Visiems Tauragės rajono VVG teritorijos gyventojams, ketinantiems realizuoti savo idėjas per VPS vietos projektų įgyvendinimą, sudarytos sąlygos individualioms konsultacijoms | 2016-02-01 - 2016-12-31 | 8.2.1. |
| **10.3.** | **Partnerystės principas** | | |
| 10.3.1. | Tauragės r. VVG sukurta vadovaujantis partnerystės principu- tai įvairių sektorių atstovų sutelkimas bendrai veiklai. | 2016-02-01 - 2016-12-31 | 8.3.1. |
| 10.3.1. | Visi su VPS įgyvendinimu susiję sprendimai priimami bendru partnerių sutarimu | 2016-02-01 – 2016-12-31 | 8.3.2 |
| **10.4.** | **Inovacijų principas** | | |
| 10.4.1. | VPS įgyvendinimo metu potencialiems projektų rengėjams bei vykdytojams buvo išnaudojamas praktinių pavyzdžių demonstravimo bei apčiuopiamų rezultatų testavimo metodas. Dalyvavimas ir I-oje bendruomenių tarptautinėje Vietos bendruomenių šventėje-mugėje sėkmingas praktinis pavyzdys. | 2016-09-03 | 8.3.4. |
| 10.4.1. | Potencialiems socialinio verslo projektų rengėjams organizuota socialinio modelio koncepcijos ir gerųjų pavyzdžių praktiniais pavyzdžiai Lietuvoje ir užsienyje konferencija, kurioje patirtimi dalinosi ir jau vykdantys socialinį verslą Lietuvoje. | 2016-05-19 | 8.3.4. |
| **10.5.** | **Integruoto požiūrio principas** | | |
| 10.5.1. | Šiuo metu ruošiami Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai, planuojant organizuoti kvietimus atskiroms priemonėms / veiklos sritims taip, kad tai padėtų tarpusavyje susietai spręsti įvairių sektorių problemas. Be to atsižvelgiama ir į tai, kad per VPS įgyvendinimo laikotarpį gali įsikurti nauji potencialūs pareiškėjai, kuriems pirmieji kvietimai bus per ankstyvi, tačiau dėl to jų numatomos įgyvendinti idėjos negali būti laikomos blogesnėmis. Todėl visiems vietos veikėjams, siekiantiems įgyvendinti vietos projektus, sudarytos sąlygos prisijungti įvairiuose VPS įgyvendinimo etapuose ir pasiekti geriausią rezultatą. Dėl vėluojančių teisės aktų ir metodinės dokumentacijos parengimo, vėluojami aprašai priemonėms ir kvietimų skelbimai teikti paraiškas. | 2016-02-01 – 2016-12-31 | 8.5.2. |
| <...> |  |  |  |
| **10.6.** | **Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas** | | |
| 10.6.1. | Tauragės r. VVG aktyviai dalyvauja VVG tinklo veikloje, aktyviai dalyvauja tinklo susirinkimuose bei išplėstiniuose valdybos posėdžiuose, yra VVG tinklo laikinosios darbo grupės narė, nuo tinklo yra LEADER metodo koordinavimo grupės narė, taip pat yra ekspertų grupėje LAEI 20121-2030 m. rengiamai strategijai  “Tvarus Lietuvos žemės ūkis – gyvybingam kaimui“ siekiniams (rodiklių reikšmėms) nustatyti | 2016-02-01 – 2016-12-31 | 8.6.2. |
| 10.6.2. | Tauragės r. VVG yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) narė, aktyviai dalyvauja veikloje, teikia pasiūlymus LKBS veiklai vystyti. Dalyvavo su bendruomenėmis LKBS organizuotame respublikiniame Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje šių metų birželio 17-19 d. Karklėje, Klaipėdos r. | 2016-02-01 – 2016-12-31 | 8.6.2. |
| 10.6.3. | Dalyvavo tarptautinio bendradarbiavimo LEADER mugėje Estijoje. Dalyvavimo tikslas-užmegzti kontaktus su užsienio šalių vietos veiklos grupėmis, pasidalinti patirtimi kaip sekasi LEADER priemonės įgyvendinimas kitoms šalims, užmegzti bendradarbiavimo ryšius galimiems ateities projektams. Šiame renginyje dalyvavo daugiau kaip 200 dalyvių iš įvairių šalių, todėl tai buvo puiki proga užmegzti tarptautinio bendradarbiavimo ryšius. | 2016-09-19 - 2016-09-23 | 8.6.2. |
| **10.7.** | **Vietos finansavimo ir valdymo principas** | | |
| 10.7.1. | VVG daug dėmesio skiria konsultacijoms, susijusioms su vietos projektų finansavimo paieškomis. VVG derina savo veiksmus su Tauragės savivaldybe, taip pat kalbasi su Tauragės kredito unija ir kitomis finansų institucijomis, galinčiomis kredituoti vietos projektų vykdymą, aptaria kreditavimo sąlygas, galimybes gauti kreditą projektų įgyvendinimui | 2016-02-01 - 2016-12-31 | 8.7.2. |
| 10.7.2. | VVG skiria išskirtinį dėmesį vietos projektų vykdytojų konsultavimui dėl rėmėjų paieškos, ketinančių vykdyti socialinio verslo projektus ir aptariant galimybes ir galimų paslaugų teikimą gyventojams tvariam socialinio verslo vystymui. | 2016-02-01 - 2016-12-31 | 8.7.2. |
|  | Santykinė Tauragės rajono VVG autonomija priimant svarbiausius vietos plėtros valdymo ir finansavimo sprendimus, užtikrina vietos plėtros decentralizaciją, kuri reiškia, atsižvelgiant į besikeičiančius poreikius, didesnį priimamų sprendimų lankstumą ir reikalingų korekcijų savalaikiškumą. | 2016-02-01 - 2016-12-31 | 8.7.2. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **11.** | **HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **11.1.** | **Jaunimas** | | |
| 11.1.1. | Iš 12 VVG valdyboje išrinktų asmenų 6 asmenys yra iki 40 m. amžiaus, du iš jų iki 29 m. | 2016-02-01 - 2016-12-31 | 8.8.2. |
| 11.1.2. | Vykdant veiklas, susijusias su vietos gyventojų aktyvinimu, į informacinius, konsultacinius renginius, mokymus, įtraukiamas ir jaunimas iki 29 m., ir jauni asmenys iki 40 m. | 2016-02-01 - 2016-12-31 | 8.8.2. |
| **11.2.** | **Kultūra** | | |
| 11.2.1. | Vykdant veiklas, susijusias su vietos gyventojų aktyvinimu į organizuojamus informacinius, konsultacinius renginius įtraukiami ir rajono kultūros centro filialų, bibliotekų darbuotojai, kiti menininkai ar su kultūra susiję asmenys. | 2016-02-01 - 2016-12-31 | 8.9.2. |
| 11.2.2. | VVG dalyvavo bendruomenių I-oje Tarptautinėje vietos bendruomenių šventėje-mugėje. Parodos dalyviai galėjo pamatyti Pagramančio, mažosios Lietuvos sostinės, kultūrinę programą, taip pat galėjo sudalyvauti Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro virvučių pynimo edukacijoje | 2016-09-03 | 8.9.2. |
| **11.3.** | **Darnus vystymas (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus)** | | |
| 11.3.1. | VVG teritorijos gyventojų aktyvumo metu akcentuojama būtinybė laikytis darnaus vystymosi principo ne tik rengiant vietos projektus, juos įgyvendinant, bet ir užtikrinant jų priežiūrą. Potencialiems pareiškėjams akcentuojama būtinybė, jog projektų veiklos turi padėti spręsti socialines ir ekonomines problemas, prisidėti prie nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo | 2016-02-01 - 2016-12-31 | 8.10.2. |
| **11.4.** | **Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas** | | |
| 11.4.1. | Organizuojant VVG valdymo organo darbą – į VVG valdybą atitinkamai moterų ir vyrų lygių galimybių principui įtrauktos moterys ir vyrai. Tokiu būdu jiems sudarytos lygios galimybės atstovauti tiek moteris, tiek vyrus, priimant sprendimus ir įgyvendinant veiklas, priskirtas VVG valdymo organo funkcijoms. VVG įsipareigojo užtikrinti valdyboje deramą įvairaus amžiaus asmenų ir jų lyčių santykį. VVG valdyboje iš 12 narių 6 asmenys iki 40 metų, iš jų 2 asmenys iki 29 m., 58,33 % valdybos narių yra moterys ir 41,67 % yra vyrai. Numatoma galimybė įvairias gyventojų grupes atstovaujančioms asocijuotoms struktūroms dalyvauti VP atrankos posėdžiuose. Renkant į VVG valdybos narius kliūtimi negali būti tautinė kilmė, religija ar įsitikinimai, negalia, šeimyninė padėtis, lytinė orientacija. | 2016-02-01 - 2016-12-31 | 8.11.2. |
| 11.4.2. | Organizuojant VVG administracijos darbą – VVG administracijos komanda formuojama nepažeidžiant vyrų ir moterų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos. Ji vadovaujasi nustatytais privalomais reikalavimai VPS 13.2 dalyje VVG administracijos darbuotojams*,* nepažeidžia minėtų principų. | 2016-02-01 - 2016-12-31 | 8.11.2. |
| 11.4.3. | Vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiklas, VVG organizuoja konsultavimo ir metodinės pagalbos teikimo veiklą tokiu būdu, kad būtų užtikrintos moterų ir vyrų lygios galimybės, nediskriminavimas dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus (išskyrus jaunų žmonių pozityviąją diskriminaciją, kuri yra leidžiama įgyvendinant VPS), šeimyninės padėties, lytinės orientacijos, visi suinteresuoti asmenys turėtų galimybę jose dalyvauti. | 2016-02-01 - 2016-12-31 | 8.11.2. |

|  |
| --- |
| **VI DALIS. KITA INFORMACIJA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **12.** | **VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 12.1. | VPS įgyvendinimą organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja VPS administravimo vadovas | 2016-02-01– 2016-12-31 | 13.3. |
| 12..2. | Administracijos vadovas koordinuoja darbuotojų darbą ir atsiskaito valdybai | 2016-02-01– 2016-12-31 | 13.3. |
| 12.3. | VVG administracijos darbuotojai bendradarbiauja su VVG teritorijos gyventojais, konsultuoja juos, rengia kvietimų dokumentaciją. | 2016-02-01– 2016-12-31 | 13.3. |
| 12.4. | VVG administracija, įgyvendindama VPS laikosi veiklos ir finansinio plano, apie jį atsiskaito visuotiniame narių susirinkime | 2016-04-05 | 13.3. |
| 12.5. | VVG administracija, įgyvendindama VPS laikosi finansinio (MP) ir veiklos plano (metinė ataskaita) ir pateikia NMA | iki 2017-01-15 ir iki 2017-01-31 | 13.3. |
| 12.6. | VVG teikia duomenis VĮ Registrų centrui apie finansines ataskaitas | 2016-05-05 | 13.3. |
| 12.7. | VVG, kuri pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančioji organizacija, prekių, paslaugų ar darbų, susijusių su strategijos įgyvendinimo administravimu, pirkimus organizuoja vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. | 2016-04-01– 2016-12-28 | 13.3. |
| 12.8. | Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų LR viešųjų pirkimų įstatymo 10str. 5 dalyje, ataskaita. | 2017-01-30 | 13.3. |
| 12.9. | VPS administracijos darbą, teises ir pareigas, atsakomybę reglamentuoja VVG administracijos darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai, VVG pirmininko įsakymai. | 2016-02-01– 2016-12-31 | 13.3. |
| 12.10. | Darbuotojai už funkcijų bei pareigų vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  VPS administruojantiems darbuotojams už darbo drausmės pažeidimus gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. Darbo kodekso nustatyta tvarka. | 2016-02-01– 2016-12-31 | 13.3. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.** | **VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | | | |
| **Eil. Nr.** | **VPS keitimo esmė ir priežastis** | **VPS dalių, kurios buvo keičiamos ataskaitiniais metais, Nr.** | **VPS keitimo iniciatorius**  *Kas inicijavo VPS keitimą (VPS vykdytoja, Agentūra, Ministerija)?* | **VPS pakeitimo data**  *Kada buvo pakeista VPS?* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 13.1. |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14.** | **VPS ĮGYVENDINIMO PAMOKOS** | |
| **Eil. Nr.** | **Pamoka** | **Siūlomi veiksmai** |
| **I** | **II** | **III** |
| **14.1.** | **BLOGOSIOS PAMOKOS** | **VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI BLOGOSIOMS PAMOKOMS IŠVENGTI** |
| **14.1.1.** | **Vietos projektų vykdytojų įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos** |  |
| 14.1.1.1. |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.1.2.** | **VPS vykdytojos įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos** |  |
| 14.1.2.1. |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.1.3.** | **<...>** |  |
| <...> |  |  |
| **<...>** | **<...>** |  |
| <...> |  |  |
| **14.2.** | **GEROSIOS PAMOKOS** | **VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI GEROSIOMS PAMOKOMS PASKATINTI** |
| **14.2.1.** |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.2.2.** |  |  |
| <...> |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15.** | **VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 15.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16.** | **FAKTIŠKAI PAGAL MOKĖJIMO PRAŠYMUS APMOKĖTOS VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (EUR)**  *Ši lentelė pildoma už ataskaitinius ir visus ankstesnius kalendorinius metus (nuo VPS įgyvendinimo pradžios) (pvz., jeigu VPS vykdytoja 2018 m. sausio 31 d. teikia metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2017 m., ši lentelė pildoma už 2016–2017 m. – nurodoma, kokios paramos VPS administruoti sumos (Eur) buvo pervestos į strategijos vykdytojų sąskaitas nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 ir nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 (patirtos, deklaruotos ir apmokėtos išlaidos)).* | | | | | | | | | | | | |
| **Eil.**  **Nr.** | **Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimai pagal VPS administravimo taisykles** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Suma, Eur** | **Proc. nuo skirtos paramos VPS įgyvendinti** | **Proc. nuo skirtos paramos VPS administruoti** | **Proc. nuo išmokėtos viešosios paramos**  *(pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 str. 1 d. b), c), d) ir e) papunkčius)* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** | **XIII** | **XIV** |
| **16.1.** | **VPS vykdytojos veiklos išlaidos (iš viso):** | | | | | | | | | **59 915,21** | **2,86** | **13,57** | **0** |
| **16.1.1.** | **su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | | | | | | | | | **28 282,24** | 1,35 | 6,74 | 0 |
| 16.1.1.1. | VPS administravimą atliekančių darbuotojų darbo užmokestis pagal darbo sutartį | 28 282,24 |  |  |  |  |  |  |  | 28 282,24 | 1,35 | 6,74 | 0 |
| **16.1.2.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (su VPS įgyvendinimu susijusi veiklos dalis):** | | | | | | | | | **991,22** | 0,05 | 0,24 | 0 |
| 16.1.2.1. | Su VPS įgyvendinimu susijusios išlaidos | 991,22 |  |  |  |  |  |  |  | 991,22 | 0,05 | 0,24 | 0 |
| **16.1.3.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio dalis):** | | | | | | | | | **23556,88** | 1,12 | 5,62 | 0 |  |  |  |  | 991,22 |
| 16.1.3.1. | Ūko dalis | 23556,88 |  |  |  |  |  |  |  | 23556,88 | 1,12 | 5,68 | 0 |
| **16.2.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (iš viso):** | | | | | | | | | **4084,87** | **0,19** | **0,97** | **0** |
| **16.2.1.** | **su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | | | | | | | | | **3873,12** | **0,18** | **0,92** | **0** |
| 16.2.1.1. | Darbo užmokestis pagal darbo sutartį VPS viešųjų ryšių specialistui | 3873,12 |  |  |  |  |  |  |  | 3873,12 | 0,18 | 0,92 | 0 |
| **16.2.2.** | **su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusios išlaidos:** | | | | | | | | | **211,75** | 0,01 | 0,11 | 0 |
| 16.2.2.1. | VPS įgyvendinimo viešinimo išlaidos | 211,75 |  |  |  |  |  |  |  | 211,75 | 0,01 | 0,11 | 0 |
| **16.3.** | **Iš viso faktiškai pagal mokėjimo prašymus apmokėtos VPS administravimo išlaidos:** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.** | **KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS** | |
| 17.1. | Vardas, pavardė | **Nijolė Tirevičienė** |
| 17.2. | Pareigos | **Pirmininkė** |
| 17.3. | Atstovavimo pagrindas | **2015-11-11 Protokolu Nr. 2015/08** |
| 17.4. | Data | **2017-01-25** |
| 17.5. | Parašas ir antspaudas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Pildydami Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite. [↑](#footnote-ref-1)