TAURAGĖS RAJONO VVG 2016-2023 METŲ VPS ĮGYVENDINAMI / ĮGYVENDINTI VIETOS PROJEKTAI

| Pareiškėjas | Projekto pavadinimas | Sutarties Nr. | Skiriama parama, € | Įgyvendinimo laikotarpis, nurodytas sutartyje | Gauta MP, € |  |  |  |  |  | Viso gauta pagal MP | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Avansinis | I | II | III |  |  |  |  |
| I kvietimas VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER 19.2-7, veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ LEADER-19.2-7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tauragės rajono Žygaičių gimnazija | „Supervieta -žaisk ir pažink“ | TAUR-LEADER-6B-I-1-1 | 24 403,00 | 2017-11-10 – 2018-06-30 | 7320,90 | 17082,10 (gauta 2018-10-19) |  |  |  |  | 24 403,00 | Įgyvendinta, atsiskaityta, gauta visa sutartinė suma |
| Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ | „Pagramančio miestelio daugiafunkcinio paslaugų centro įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ | TAUR-LEADER-6B-I-1-2 | 24 403,00 | 2017-11-10 – 2018-04-15 | 7320,90 | 16345,81 (gauta 2018-12-18) |  |  |  |  | 23 666,71 | Įgyvendinta, atsiskaityta. Negauta dėl išlaidų kategorijos perviršio 736,29 € ir draudimo sankc.58,69 (viso: 736,29) |
| II kvietimas VPS priemonės ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ LEADER-19.2-SAVA-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“ | „Mokykimės – kurkime – motyvuokime“ | TAUR-LEADER-1C-M-2-1 3 / 42VS-PV-18-1-04366-PR001 | 19 539,00 | 2018-08-20 – 2019-12-01 | 5861,70 (gauta 2018- | 5457,50 (gauta 2019-02-21) | 7921,50 (gauta 2019-07-31) | 298,30 (gauta 2020-01-28) |  |  | 19 539,00 | Įgyvendinta |
| III kvietimas priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER- 9.2-6, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ LEADER-19.2-6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edgaras Laurutis | „IT sprendimai verslui ir fiziniams asmenims“ | TAUR-LEADER-6A-D-3 / 42VS-PV-18-1-06726-PR001 | 31 0 00,00 | 2019-05-30 - 2019-12-21 | - |  |  |  |  |  |  | Atsisakyta įgyvendinti, nutraukta sutartis |
| IV kvietimas VPS priemonės „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui “ LEADER-19.2-SAVA-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ | „Penkiolika bendruomenės laiptelių“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-4-1 / 42VS-PV-18-1-06744-PR 001 | 5000,00 | 2019-02-28 – 2019-09-15 | 1 500,00 (gauta 2019-06-28) | 1 900,00 (gauta 2019-09-18) | 1 600,00 (gauta 2020-01-31) |  |  |  | 5000,00 | Įgyvendinta |
| Dacijonų kaimo bendruomenė | „Sveika ir aktyvi Dacijonų bendruomenė | TAUR-LEADER-6B-JKS-4-2 / .42VS-PV-18-1-06740-PR001 | 5000,00 | 2019-02-28 – 2019-12-01 | 1500,00 (gauta 2019-06-28) | 1900,00 (gauta 2019-09-18) |  |  |  |  | 5 000,00 | Įgyvendinta |
| Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka | „Kalbėkime ir kalbėkimės -edukacinė programa bibliotekose“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-4-3 / 42VS-PV-18-1-06745-PR001 | 5000,00 | 2019-02-28 – 2019-06-03 | Sąskaitų apmokėjimo būdas | 4999,90 (gauta 2019-07-18) |  |  |  |  | 4999,90 | Įgyvendinta 0,10 eur, negauta dėl lyginamosios dalies paklaidos Atsiskaityta su tiekėjais |
| Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ | „Pagramančio miestelio istorija prieš 465 metus“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-4-4 / 42VS-PV-18-1-06746-PR00 1 | 5000,00 | 2019-02-28 – 2019-09-15 | 1500,00 (gauta 2019-07-18) | 3500,00 (gauta 2019-10-16) |  |  |  |  | 5000,00 | Įgyvendinta |
| Pagramančio regioninio parko direkcija | „Turizmas ir aktyvus poilsis Pagramančio regioniniame parke“ | TAUR-LE AD ER-6B-JKS-4-5 / 42VS-PV-18-1-06747-PR001 | 5000,00 | 2019-02-28 – 2019-09-02 | Sąskaitų apmokėjimo būdas | 4999,51 (gauta 2019-10-23) |  |  |  |  | 4999,51 | Įgyvendinta, 0,49 eur. negauta dėl lyginamosios dalies paklaidos Atsiskaityta su tiekėjais 2019-10-25 |
| V kvietimas VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai.“ Nr. LEADER-19.2-4.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | Negauta paraiškų |
| VI kvietimas VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6, veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ LEADER-19.2-6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Lurseta“ | „UAB „Lurseta“ verslo pradžia“ | TAUR-LEADER-6A-D-1-2018 / 42VS-PV-18-1-05722-PR001 | 45 850,00 | 2019-04-02 – 2019-05-20 | Sąskaitų apmokėjimo būdas | 45850,00 (gauta 2019-08-29) |  |  |  |  | 45 850,00 | Įgyvendinta, sukurtos 2 darbo vietos Atsiskaityta su tiekėjais 2019-08-30 |
| VII kvietimas VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6, veiklos sritis „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ LEADER-19.2-6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Remetransa“ | „UAB „Remetransa“ verslo plėtra“ | TAUR-LEADER-6A-D-7-1-2018 / 42VS-PV-18-1-06888-PR001 | 47800,00 | 2019-07-17 -2020-06-30 pratęsta iki 2022-03 -31 | Sąskaitų apmokėjimo būdas |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Tadas Pukelis (ūkininkas) | „Ūkininko Tado Pukelio verslo plėtra“ | TAUR-LEADER-6A-D-2-2018 / 42VS-PV-18-1-06887-PR001 | 46 900,00 | 2019-07-09 - 2019-09-30 | Sąskaitų apmokėjimo būdas | 46 900,00 (gauta 2019-11-27) |  |  |  |  | 46 900,00 | Įgyvendinta, sukurtos 1,5 d.v. Atsiskaityta su tiekėjais 2019-11-27 |
| VIII kvietimas VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER 19.2-7, veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ LEADER-19.2-7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tauragės rajono savivaldybės administracija | „Viešosios erdvės Mažonų kaime sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ | TAUR-LEADER-6B-8-1-2018 / 42VSPV-18-1-06544-PR001 | 24 403,00 | 2019-04-02 – 2019-09-15 | Sąskaitų apmokėjimo būdas | 21 840,26 (gauta 2019-12-17) |  |  |  |  | Gauta 21 840,26 Vykdant VP sutaupyta 2 562,74 | Įgyvendinta Atsiskaityta su tiekėjais 2019-12-19 |
| Tauragės rajono savivaldybės administracija | „Viešosios erdvės Taurų kaime sutvarkymas ir pritaikymas ikimokyklinio ugdymo poreikiams“ | TAUR-LEADER-6B-8-2-2018 / 42VSPV-18-1-06545-PR001 | 24 403,00 | 2019-04-02 – 2019-09-15 | Sąskaitų apmokėjimo būdas | 18 936,65 (gauta 2019-11-29) |  |  |  |  | Gauta 18 936,65 Vykdant VP sutaupyta 5466,35 | Įgyvendinta Atsiskaityta su teikėjais 2019-11-05 |
| IX kvietimas VPS priemonės „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ LEADER-19.2-SAVA-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB Šeimos dirbtuvė | MB Šeimos dirbtuvė socialinio verslo kūrimas | TAUR-LEADER-6B-D-9-1-2018 /42VS-PV-18-1-06890-PR001 | 99 256,00 | 2019-09-02 – 2021-01-11 pratęsta iki 2021-09-01 | Išlaidų kompensavimas | 26 072,22 (gauta 2020-12-04) | 21 647,56 (gauta 2021-01-28) |  | 21 648,28 (gauta 2021-02-02) |  |  | Įgyvendinta Sukurtos 2 d.v. |
| Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ | „Pagramančio miestelio daugiafunkcinio paslaugų centro įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ | TAUR-LEADER-6B-D-9-2-2018 / 42VS-PV-18-1-PR001 | 148 884,00 | 2019-06-19 – 2020-08-03 | 44 665,11 (gauta 2019-07-02) | 21 452,40 (gauta 2019-11-22) Prašoma MP 21565,69 , negauta 113,29 | 22 718,40 (gauta 2020-03-20), prašoma 26 718,40 (negauta 4 000,00 dėl netinkamai atliktų VP) |  | 31 971,00 ( gauta 2020-04-28, prašoma MP 34376,00 negauta 2405,00 dėl netinkamai atliktų VP) | 6 549,94 (gauta 2020-10-14 | 127356,85 | Įgyvendita Įkurtos 3,5 d.v. Sutaupyta 21 527,15 |
| X kvietimas VPS priemonės „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui “ LEADER-19.2-SAVA-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šakviečio apylinkės bendruomenės centras | „Kraštiečių ir bendruomenės susikūrimo 10-mečio šventė“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-10-1-2019 / 42VS-PV-19-1-06404-PR001 | 4680,00 | 2019-07-09 – 2019-09-01 | 1404,00 (gauta 2019-07-24) |  |  |  |  |  | 4680,00 | Įgyvendintas |
| Kesčių kaimo bendruomenė „Elbenta“ | „Bendruomeniškumas – Kęsčių kaimo bendruomenės „Elbenta“ stiprybė“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-10-2-2019 / 42VS-PV-19-1-06392-PR001 | 4680,00 | 2019-07-09 - 2020-01-15 | 1404,00 (gauta 2019-08-02) | 2 069,45 (gauta 2019-11-12 2 069,45) Negauta 0,02 eur. dėl apvalinimo paklaidos | 1206,53 (gauta 2020-04-24) |  |  |  | 4679,98 | Įgyvendintas Negauta 0,02 eur dėl apvalinimo |
| Tauragės krašto muziejus „Santaka“ | „Aktyvaus poilsio skatinimas ir turizmo išteklių sklaida Tauragės rajone“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-10-3-2019 / 42VS-PV-19-1-06395-PR001 | 4680,00 | 2019-07-09 – 2020-05-18 Pratęsta iki 2020-10-12 | Sąskaitų apmokėjimo būdas | 1263,60 (gauta 2019-11-27), atsikaityta su tiekėju 2019-11-28 | 3 416,40, Gauta 2020-12-18 Atsiskaityta su Tiekėjais UAB „Onija ir UAB Judexspauda“ 2020-12-22 |  |  |  | 4 680,00 | Įgyvendintas |
| Pagramančio regioninio parko direkcija | „Sveika gyvensena ir aktyvus poilsis Pagramančio regioniniame parke“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-10-4-2019 / 42VS-PV-19-1-06400-PR001 | 4680,00 | 2019-07-09 – 2020-06-01 pratęsta iki 2021-06-01 | Sąskaitų apmokėjimo būdas | 882,84 (gauta 2019-12-20) Atsiskaityta su tiekėjais 2019-12-20 | 3 797,16 gauta 2020-11-13) Atsiskaityta su tiekėju UAB „Onija“ 2020-11-16z |  |  |  | 4680,00 | Įgyvendintas |
| Tauragės rajono Žygaičių gimnazija | „Mobilūs – aktyvūs – smalsūs“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-10-5-2019 / 42VS-PV-19-1-06408-PR001 | 4680,00 | 2019-07-11 – 2021-06-30 | 1404,00 (gauta 2019-09-26) | 854,28 (gauta 2019-11-29) | 560,08 (gauta 2020-02-06) |  |  |  |  | Įgyvendintas |
| Dauglaukio bendruomenė „Gimtinė“ | „Kraštiečių sugrįžimas“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-10-6-2019 / 42VS-PV-19-1-06385-PR001 | 4680,00 | 2019-07-09 - 2019-09-01 | 1404,00 (gauta 2019-07-25) | 3276,00 (gauta 2019-10-29) |  |  |  |  | 4680,00 | Įgyvendintas |
| Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“ | „Skaudvilės miesto šventė – mugė“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-10-7-2019 / 42VS-PV-19-1-06403-PR001 | 4680,00 | 2019-07-09 – 2019-10-01 | 1404.00 (gauta 2019-08-02) | 3275,66 (gauta 2019-12-06) |  |  |  |  | 4679,66 | Įgyvendintas (negauta 0,34 dėl lyginamosios dalies paklaidos) |
| XI kvietimas VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4 veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai.“ Nr. LEADER-19.2-4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gintautas Žebelys (ūkininkas) | „Ūkininko Gintauto Žebelio ūkio plėtra perdirbant žemės ūkio produktus“ | TAUR-LEADER-3A-D-11-1-2019 / 42VS-PV-19-1-07715-PR001 | 47 800,00 | 2019-11-07 – 2020-12-31 | 16 409,19 (gauta 2020-06-05) Negauta 0,29 € dėl apvalinimo Atsiskaityta su tiekėju UAB „Remetransa“ 13 714,19, 2020-06-08 | 21 199,55 (gauta 2020-10-09) Atsiskaityta su tiekįjais 2020-10-12 | 10 190,71 (gauta 2021-03-23) Atsiskaityta su tiekėju 2021-03-28 UAB „Eloars“ 8707,19 PRG 1483,54 |  |  |  | 47 799,45 | Įgyvendintas (negauta 0,55) |
| XII kvietimas VPS priemonės „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dacijonų kaimo bendruomenė | „Verslo kūrimas Dacijonų bendruomenėje“ | TAUR-LEADER-6B-DS-12-1-2019 /42VS-PV-19-1-08294-PR001 | 44 791,00 | 2019-11-01 – 2020-07-15 | 13 437,30 (gauta 2019-11-26) | 19 042,84 (gauta 2020-04-15) | 12 310,16 (gauta 2020-06-08) |  |  |  | 44 790,30 | Įgyvendinta Įkurta 1 darbo vieta sutaupyta 0,70 |
| Eičių bendruomenė „Karšuva“ | „Pavėžėjimo ir buitinių paslaugų teikimas vietos gyventojams“ | TAUR-LEADER-6B-DS-12-2-2019 /42VS-PV-19-1-08295-PR001 | 44 725,00 | 2019-11-01 – 2020-07-15 | 13 417,40 (gauta 2019-11-27) | 15 910,28 (gauta 2020-03-06) negauta 0,72 dėl apvalinimo | 15396,60 (gauta 2020-05-06) Grąžinta 87,95 |  |  |  | 44 636,33 | Įgyvendinta Įkurta 1 darbo vieta (sutaupyta 87,95 ir 0,72 =88,67) |
| XIII kvietimas VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Digraundas“ | „UAB „Digraundas“ verslo pradžia | TAUR-LEADER-6A-D-13-1-2019 /42VS-PV-19-1-09326-PR001 | 47 800,00 | 2020-01-21 – 2020-04-08 | 47 799,67 (gauta 2020-06-02). Negauta 0,33 dėl apvalinimo Atsiskaityta su tiekėjais 2020-06-03 |  |  |  |  |  | 47 799,67 | Įgyvendinta Įkurta 1 darbo vieta |
| XIV kvietimas VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6, veiklos sritis „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ LEADER-19.2-6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Gaižausko įmonė „Miltauja“ | A. Gaižausko įmonė„Miltauja“ verslo plėtra “ | TAUR-LEADER-6A-D-14-1-2020 | 47 799,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tinkamumo vertinimo metu pareškėjas atsiėmė paraišką. Toliau paraiška nevertinama |
| XV kvietimas VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Dirmona“ | „UAB „Dirmona“ verslo pradžia“ | TAUR-LEADER-6A-D-15-1-2020 / 42VS-PV-20-1-02737-PR001 | 47 800,00 | 2020-09-01 – 2021-06-30 | 23 900,00 avansinis, gauta 2020-10-26 | 23 565,59 (gauta 2021-02-19) |  |  |  |  |  | Įgyvendintas įkurta 1 d.v. |
| XVI kvietimas „Investicijos į materialųjį turtą“ LEADER-19.2-4 veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai.“ Nr. LEADER-19.2-4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB Fernus | „MB Fernus vaisių, uogų ir daržovių perdirbimas“ | TAUR-LEADER-3A-D-16-1-2020/42VS-PV-20-1-08336-PR001 | 47 684,00 | 2020-11-12 -2022-12-22 |  |  |  |  |  |  |  | Atsiimtas |
| Audrius Macijauskas | „Ūkininko Audriaus Macijausko ūkio plėtra perdirbant žemės ūkio produktus“ | TAUR-LEADER-3A-D-16-2-2020/42VS-PV-20-1-08337-PR001 | 47 800,00 | 2020-12-30 -2022-11-30 | 23 900,00 2021-09-15 | 16 523,47 2021-12-21 | 7 376,00 2023-02-01 |  |  |  | 47 799,47 | Įgyvendintas Sukurta 1 d.v. Sutaupyta 0,53 ct. |
| XVII kvietimas VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Gaižausko įmonė „Miltauja“ | „A. Gaižausko įmonė„Miltauja“ verslo plėtra“ | TAUR-LEADER-6A-D-17-1-2020/ | 47 799,67 | 2021-01-19 – 2021-08-31 | 0 | 47 800,00 gauta 2021-10-11, atsiskaityta su tiekėju 2021-10-15 |  |  |  |  |  | Įgyvendintas Sukurtos 2 d.v. |
| XVIII kvietimas VPS priemonės „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VšĮ „Tauragės vaikų darželis „Debesų vaikai“ | „Darželio „Debesų vaikai“ veiklos plėtra“ | TAUR-LEADER-6B-D-18-2-2020/42VS-PV-20-1-11478-PR001 | 99 256,00 | 2021-05-04 -2022-09-04 | 49 628,00 2021-06-10 | 2 044,78 2021-10-25 | 12 218,03 2022-02-02 |  | 11 561,72 2022-06-23 | 23 798,60 2022-08-08 | 33 253,07 | Įgyvendintas Sukurtos 2 d.v. 2023-07-26 gauta papildomai 1,94 ct. |
| XIX kvietimas VPS priemonės „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šakviečio apylinkės bendruomenės centras | „Šakviečio apylinkės bendruomenės centro verslo pradžios projektas“ | TAUR-LEADER-6B-D-19-1-2020/42VS-PV-20-1-11499-PR001 | 81 876,00-- | 2021-04-14 -2022-03-31 | 40938,00 Gauta 40 938,00 2021-05-14 | 38890,15 Gauta 38 890,15 2021-09-07 | 2047,85 Gauta 2 047,85 2021-12-16 |  |  |  | 81 876,00 | Įgyvendintas Sukurtos 2 d.v. |
| Asociacija „Jaukus poilsis“ | „Jaukus poilsis“ | TAUR-LEADER-6B-D-19-2-2020/42VS-PV-20-1-11500-PR001 | 89 589,50 | 2021-04-26 – 2022-06-30 | 44 795,00 2021-09-21 | 23 890,54 2022-02-23 | 20 518,89 2022-07-04 |  |  |  | 89 149,97 | Įgyvendintas Sukurtos 2 d.v. Sutaupyta 440,03 eur. Gražinta 54,46 eur. |
| Asociacija „Veiklų parkas“ | „Asociacijos „Veiklų parkas“ veiklos pradžia įsigyjant teniso aikštelei reikalingą įrangą“ | TAUR-LEADER-6B-D-19-6-2020 / 42VS-PV-20-1-11502-PR001 | 134 378,00 | 2021-05-26 - 2022-06-30 | 67 189,00 2022-10-12 | 25 770,76 2023-01-12 |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Asociacija „Dacijonų paslaugos“ | „Dacijonų paslaugos“ | TAUR-LEADER-6B-D-19-4-2020/42VS-PV-20-1-11501-PR001 | 134 384,00 | 2021-04-27 -2021-09-30 | 67 192,00 2021-05-10 | 67 190,91 2021-08-16 |  |  |  |  | 134 382,99 (papildomai gauta 0,08 ct.) | Įgyvendinta Sukurtos 3 d.v. Negauta 1,01 eur. |
| XX kvietimas VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dacijonų kaimo bendruomenė | „Mokydamasis keliauk pažangaus kaimo link“ | TAUR-LEADER-1C-M-20-1-2021/42VS-PV-21-1-04410-PR001 | 19 539,00 | 2021-09-02 – 2022-01-31 | 7 213,00 2021-10-20 | 7320,20 2022-01-25 | 5 005,80 2022-06-22 |  |  |  | 19 539,00 | Įgyvendintas |
| XXI kvietimas „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociacija „MEDDEN“ | „Bendruomeninių paslaugų teikimo bazės steigimas ir plėtra“ | TAUR-LEADER-6B-DS-21-1-2021 | 147 373,00 | 2021-08-15 2021-09-27 |  |  |  |  |  |  |  | Atsiimtas |
| MB „Šeimos dirbtuvė“ | MB Šeimos dirbtuvė socialinio verslo plėtra | TAUR-LEADER-6B-DS-21-2-2021 | 99255,60 | 2021-08-15 2021-09-27 |  |  |  |  |  |  |  | Atsiimtas |
| VŠĮ „Tauragės ekstremalus sportas“ | VŠĮ „Tauragės ekstremalus sportas“ socialinio verslo pradžia, didinant vaikų iš socialiai pažeidžiamų šeimų užimtumą bei sudarant sąlygas įsidarbinti bedarbiams Tauragės rajono gyventojams | TAUR-LEADER-6B-DS-21-3-2021 | 133 917,92 | 2021-08-15 2021-09-27 |  |  |  |  |  |  | 133 918,00 gauta iškart 2022-12-22 | Įgyvendintas Sukurtos 3 d. v. |
| Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ | Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ socialinės globos namų plėtra | TAUR-LEADER-6B-DS-21-4-2021 | 72 641,20 | 2021-08-15 2021-09-27 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| XXI kvietimas „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociacija „Kurk laisvai“ | Užimtumo skatinimo paslaugų teikimas Tauragės rajone | TAUR-LEADER-6B-DS-22-1-2022 | 98 596,02 | 2022-02-14 2022-03-28 |  |  |  |  |  |  |  | Atsiimtas |
| MB „Šeimos dirbtuvė | MB Šeimos dirbtuvė socialinio verslo plėtra | TAUR-LEADER-6B-DS-22-2-2022 | 49 298,00 | 2022-02-14 2022-03-28 | 24 649,00 2022-08-31 | 24 072,88 2022-11-30 |  |  |  |  | 48 721,88 | Įgyvendintas Sukurta 1 d.v. Negauta 576,12 eur. |
| XXII kvietimas „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui “ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ | „Sugrįžtuvės“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-23-1- 2022 | 3120,00 | 2022-03-01 2022-04-06 | 1 560,00 2022-08-08 | 1 560,00 2022-11-15 |  |  |  |  | 3 120,00 | Įgyvendintas |
| Lomių kaimo bendruomenė „Lomiai“ | Kaimo šventė „Tave šaukia gimtinė“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-23-2- 2022 | 2 992,50 | 2022-03-01 2022-04-06 | 1 496,50 2022-08-08 | 1 496,00 2022-10-17 |  |  |  |  | 2 992,50 | Įgyvendintas Negauta 0,50 ct. |
| Tauragės r. Žygaičių gimnazija | „Būkim kartu“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-23-3- 2022 | 3120,00 | 2022-03-01 2022-04-06 |  |  |  |  |  |  |  | Neskirta parama |
| Batakių geležinkelio stoties kaimo bendruomenė „Santakai“ | „Eidintų gyvenimo mozaika“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-23-4- 2022 | 3120,00 | 2022-03-01 2022-04-06 | 1 560,00 2022-08-08 | 1 560,00 2022-12-05 |  |  |  |  | 3 120,00 | Įgyvendintas |
| Stragutės kaimo bendruomenė | „Ten kur širdis“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-23-5- 2022 | 3120,00 | 2022-03-01 2022-04-06 | 1 560,00 2022-08-08 | 1 559,65 2022-11-29 |  |  |  |  | 3 119,65 | Įgyvendintas Negauta 0,35 eur. |
| Žygaičių kaimo bendruomenė „Žygava“ | Neblėstanti bendrystė mumyse | TAUR-LEADER-6B-JKS-23-6- 2022 | 3120,00 | 2022-03-01 2022-04-06 | 1 560,00 2022-08-08 | 1 559,60 2022-12-05 |  |  |  |  | 3 119,60 | Įgyvendintas Negauta 0,40 eur. |
| Šakviečio apylinkės bendruomenės centras | Kraštiečių šventė Šakvietyje 2022 metais | TAUR-LEADER-6B-JKS-23-7- 2022 | 3097,00 | 2022-03-01 2022-04-06 | 1 548,50 2022-08-08 | 1 548,50 2022-10-17 |  |  |  |  | 3 097,00 | Įgyvendintas |
| XXIV kvietimas „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociacija „Dacijonų paslaugos“ | Dacijonų paslaugos verslo plėtra | TAUR-LEADER-6B-D-24-1-2022 | 81 714,95 | 2022-03-07 2022-04-11 |  |  |  |  |  |  |  | Atsiimtas |
| Asociacija „MEDDEN“ | Bendruomeninių paslaugų teikimo bazės steigimas ir plėtra | TAUR-LEADER-6B-D-24-2-2022 | 81 700,00 | 2022-03-07 2022-04-11 |  |  |  |  |  |  |  | Atsiimtas |
| Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ | Bendruomenės „Mažonų rytas“verslo pradžia | TAUR-LEADER-6B-D-24-3-2022 | 40 856,59 | 2022-03-07 2022-04-11 | 20 428,00 2022-09-06 | 8 910,73 2022-12-12 | 4 359,99 2023-02-20 |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| XXV kvietimas „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADERž19.2-7.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tauragės rajono savivaldybės administracija | Infrastruktūros įrengimas Pagramančio miestelio gyventojams ir turistams | TAUR-LEADER-6B-I-25-1-2022 | 8 756,38 | 2022-03-10 2022-04-15 | 8 765,00 2022-12-15 gauta visa suma iškart |  |  |  |  |  | 8 765,00 | Įgyvendintas |
| XXVI kvietimas „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-1“ / „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“ kodas „LEADER-19.2-SAVA-5“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VšĮ Tauragės vaikų darželis „Debesų vaikai“ | Darželio „Debesų vaikai“ socialinio verslo plėtra | TAUR-LEADER-6B-DS-26-2-2022 | 49 298,00 | 2022-10-17 2022-11-28 |  |  |  |  |  |  |  | Atsiimtas |
| Asociacija „Kurk laisvai“ | Užimtumo skatinimo paslaugų teikimas Tauragės rajone | TAUR-LEADER-6B-DS-26-3-2022 | 48 240,90 | 2022-10-17 2022-11-28 | 23 319,00 2023-08-28 |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Asociacija „Dacijonų paslaugos | Dacijonų paslaugos veiklos plėtra | TAUR-EURI-6B-D-26-1-2022 | 40 858,00 | 2022-10-17 2022-11-28 | 20 429,00 2023-03-14 | 13 314,00 2023-04-17 | 7 089,59 2023-06-30 |  |  |  | 40 832,59 | Įgyvendintas Sukurta 1 d.v. Negauta 25,41 eur. |
| XXVII kvietimas „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022-11-25 2023-01-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXVIII kvietimas „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, Nr. „LEADER-19.2-6.4“/ „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“, Nr. „LEADER-19.2-SAVA-5“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Baltprojektas“ | UAB „Baltprojektas“ veiklos plėtra | TAUR-LEADER-6A-D-28-1-2023 | 47 797,54 | 2023-04-03 2023-05-08 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Remigijus Kinas | „Ūkininko stovyklavietė“ | TAUR-LEADER-6A-D-28-2-2023 | 42 700,00 | 2023-04-03 2023-05-08 |  |  |  |  |  |  |  | Atsiimtas |
| Eičių bendruomenė „Karšuva“ | Eičių bendruomenės „Karšuva“ bendruomeninio verslo plėtra | TAUR-EURI-6B-D-28-3-2023 | 41 000,00 | 2023-04-03 2023-05-08 |  |  |  |  |  |  |  | Atsiimtas |
| XXIX kvietimas „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“, Nr. „LEADER-19.2-4.2“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūkininkė Dalia Kalindravičienė | Pieno produktų gamyba | TAUR-LEADER-3A-D-29-1-2023 | 47 796,97 | 2023-06-12 2023-07-17 |  |  |  |  |  |  |  | Atsiimtas |
| XXX kvietimas „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. „LEADER-19.2-SAVA-6“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ | „Pagramančio miestelio istorija per 470 metų“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-01-2023 | 3 956,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ | „Dvidešimt bendruomenės laiptelių“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-02-2023 | 3 956,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Stragutės kaimo bendruomenė | „Visi kartu – po Stragutės sparnu“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-03-2023 | 3 956,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“ | „Sveiks, kaimyne“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-04-2023 | 3 956,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta“ | „Medis pats pasako, ką su juo daryti“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-05-2023 | 3 956,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Batakių geležinkelio stoties kaimo bendruomenė „Santakai“ | „Gera mūsų Eidintuose“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-06-2023 | 3 956,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Bendruomenė „Vaitimėnų šilas“ | „Bendruomeniškumas sujungia žmones“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-07-2023 | 3 956,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Žygaičių kaimo bendruomenė „Žygava“ | „Žvilgsnis per foto objektyvą“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-08-2023 | 3 956,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Dacijonų kaimo bendruomenė | „DaciJoninės“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-09-2023 | 3 956,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Dauglaukio bendruomenė „Gimtinė“ | „Diena be telefono“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-10-2023 | 3 956,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Šakviečio apylinkės bendruomenės centras | „Kraštiečių ir bendruomenės susikūrimo 15 metų“ šventė | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-11-2023 | 3 910,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Visbarų kaimo bendruomenė „Veringa“ | „Ir pas mus gera gyventi“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-12-2023 | 3 956,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Lomių kaimo bendruomenė „Lomiai“ | „Pasitinkame bendruomenės dvidešimties metų jubiliejų“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-13-2023 | 3 758,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Bendruomenė „Draudežeris“ | „Ką išmoksi – ant pečių nenešiosi“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-14-2023 | 3 956,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“ | „XV-oji Skaudvilės miesto šventė – mugė ir bendruomenės „Skaudvilės kraštas“ veiklos 15 – asis gimtadienis“ | TAUR-LEADER-6B-JKS-30-15-2023 | 3 956,00 | 2023-08-21 2023-09-25 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| XXXI kvietimas „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-1“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VšĮ Tauragės dvaro mokykla – darželis „Debesų vaikai“ | „Debesų vaikai“ socialinio verslo plėtra | TAUR-LEADER-6B-DS-31-1-2023 | 98 596,00 | 2023-09-11 2023-10-16 |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| XXXII kvietimas „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra.“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023-12-18 2024-01-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXIII kvietimas „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Trečia karta“ | „UAB „Trečia karta“ verslo pradžia“ | TAUR-LEADER-6A-D-33-1-2024 | 56 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamas |
| XXXIV kvietimas „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

https://mita.lrv.lt/lt/naujienos/startuoja-projektas-techhub-pades-igyvendinti-inovatyvias-idejas