|  |
| --- |
| Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių  2 priedas |

**(Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą**  *Šią formos dalį pildo Agentūra [[1]](#footnote-1).* | | | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitospateikimo būdas | |  | | --- | | **x** | | **-** el. būdu per ŽŪMIS | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo | |  | | --- | | **x** | | **-** pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitosregistracijos Agentūroje numeris |  | | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitągavęs iružregistravęs Agentūros padalinys |  | | | | | | | | | |

**KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

|  |
| --- |
| **2017 m.**  *įrašykite kalendorinius metus, kurių ataskaitą teikiate* |

|  |
| --- |
| **I DALIS. bendroji informacija** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ** | | |
| 1.1. | VPS vykdytojos pavadinimas | *Tauragės rajono vietos veiklos grupė* | |
| 1.2. | VPS vykdytojos registracijos kodas | *300086657* | |
| 1.3. | VPS vykdytojos kontaktinė informacija  *Įrašykite tikslią kontaktinę informaciją, kuria bus siunčiama visa informacija, susijusi su kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos vertinimu ir tvirtinimu.* | savivaldybės pavadinimas | *Tauragės* |
| gyvenamosios vietovės pavadinimas | *Tauragė* |
| gatvės pavadinimas | *V. Kudirkos* |
| namo Nr. | *9* |
| buto Nr. |  |
| pašto indeksas | *72217* |
| el. pašto adresas  *prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris yra* ***tinkamas*** *susirašinėti dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos* | *nijoletireviciene@gmail.com* |
| kontaktiniai telefono Nr. | *8 862 25 586* |
| VPS vadovas (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas) | *Pirmininkė Nijolė Tirevičienė,*  *8 682 25 586, nijoletireviciene@gmail.com* |
| pagrindinis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  *prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos* | *Projekto vadovė*  *Nijolė Tirevičienė,*  *8 682 25 586, nijoletireviciene@gmail.com* |
| pavaduojantis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  *prašome nurodyti pavaduojantį asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos* | *Administratorė*  *Laima Šveikauskienė,*  *8 672 79 796*  *tauragesvvg@gmail.com* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS** | | |
| 2.1. | VPS registracijos Nr. | *42VS-KT-15-1-06777-PR001* | |
| 2.2. | VPS pavadinimas | *Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija* | |
| 2.3. | Įgyvendinamos VPS rūšis | |  | | --- | | **x** | | kaimo vietovių VPS |
| |  | | --- | |  | | dvisektorė VPS |
| 2.4. | Teritorija, kurioje įgyvendinama VPS (VVG teritorija) | *Tauragės rajono savivaldybė* | |
| 2.5. | VPS patvirtinimo data | *Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2016 m. birželio 17 d. kanclerio potvarkis Nr.4D-105 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąrašų patvirtinimo“* | |
| 2.6. | VPS įgyvendinimo laikotarpis | *2016-02-01 – 2023-01-15* | |

|  |
| --- |
| **II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **<2017> ataskaitiniais metais** | | | **Iš viso nuo VPS įgyvendinimo pradžios** | | |
| **bendras**  **skaičius**  **(vnt.)** | **bendra suma (įskaitant EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | **proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** | **bendras**  **skaičius**  **(vnt.)** | **bendra suma (įskaitant EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | **proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** |
| 3.1. | Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus | **1** | **48 806** | **2,91** | **1** | **48 806** | **2,91** |
| 3.2. | Gauti vietos projektai | **2** | **48 806** | **2,91** | **2** | **48 806** | **2,91** |
| 3.3. | Įvertinti vietos projektai | **2** | **48 806** | **2,91** | **2** | **48 806** | **2,91** |
| 3.4. | Patvirtinti vietos projektai | **2** | **48 806** | **2,91** | **2** | **48 806** | **2,91** |
| 3.5. | Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys | **2** | **48 806** | **2,91** | **2** | **48 806** | **2,91** |
| 3.6. | Įgyvendinami vietos projektai | **2** | **48 806** | **2,91** | **2** | **48 806** | **2,91** |
| 3.7. | Įgyvendinti vietos projektai | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | | | | | |
|  | **<2017> ataskaitiniai metai** | | | | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė**  *Nereikalingas eilutes panaikinkite arba pagal poreikį įterpkite naujas* | | **EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys, prie kurių prisidedama (kodai)** | | **Skaičius**  **(vnt.)** | | **Suma (įskaitant ES fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | | **Proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu**  *Pateikiamas VPS veiksmų plano eil. Nr. Jeigu VPS veiksmų planas nėra sunumeruotas, įrašomas konkretus VPS veiksmų plano veiksmas.* |
| **I** | **II** | | **III** | | **IV** | | **V** | | **VI** | **VII** | **VIII** |
| **4.1.** | **Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus:** | | | | | | | | | | |
| **4.1.1.** | **„Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“** **VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.1.1.1. | **VPS priemonė**: „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6. ) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.1.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (LEADER-19.2-6.2. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.1.1.1.2. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kodas LEADER-19.2-6.4.) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.1.1.2. | **VPS priemonė: „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-1) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.1.1.3 | **VPS priemonė: „**Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-5) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.1.1.4. | **VPS priemonė:** „Investicijos į materialųjį turtą“  (LEADER-19.2-4.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.1.1.4.1. | VPS priemonės veiklos sritis*:* „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  (LEADER-19.2-4.2.) | | **3A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.1.2.** | **„Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.1.2.1. | **VPS priemonė**: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  (LEADER-19.2-SAVA-3) | | **1C** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.1.2.2 | **VPS priemonė:** „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“1  (LEADER-19.2-SAVA-6) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.1.2.3. | **VPS priemonė: „**Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (LEADER-19.2-7.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1.** |
| 4.1.2.3.1 | VPS priemonės veiklos sritis**: „**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“  (LEADER-19.2-7.2) | | **6B** | | **2** | | **48 803** | | **2,91** | **2017-05-29 –**  **2017-06-16** | **10.1** |
| **4.2.** | **Gauti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.2.1.** | **„Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“** **VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.2.1.1. | **VPS priemonė**: „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6. ) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.2.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (LEADER-19.2-6.2. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.2.1.1.2. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kodas LEADER-19.2-6.4.) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.2.1.2. | **VPS priemonė: „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-1) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.2.1.3 | **VPS priemonė: „**Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-5) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.2.1.4. | **VPS priemonė:** „Investicijos į materialųjį turtą“  (LEADER-19.2-4.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.2.1.4.1. | VPS priemonės veiklos sritis*:* „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  (LEADER-19.2-4.2.) | | **3A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.2.2.** | **„Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.2.2.1. | **VPS priemonė**: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  (LEADER-19.2-SAVA-3) | | **1C** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.2.2.2 | **VPS priemonė:** „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“1  (LEADER-19.2-SAVA-6) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.2.2.3. | **VPS priemonė: „**Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (LEADER-19.2-7.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.2.2.3.1 | VPS priemonės veiklos sritis**: „**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“  (LEADER-19.2-7.2) | | **6B** | | **2** | | **48 803** | | **2,91** | **2017-05-29 –**  **2017-06-16** | **10.1** |
| **4.3.** | **Įvertinti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.3.1.** | **„Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“** **VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.3.1.1. | **VPS priemonė**: „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6. ) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.3.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (LEADER-19.2-6.2. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.3.1.1.2. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kodas LEADER-19.2-6.4.) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.3.1.2. | **VPS priemonė: „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-1) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.3.1.3 | **VPS priemonė: „**Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-5) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.3.1.4. | **VPS priemonė:** „Investicijos į materialųjį turtą“  (LEADER-19.2-4.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.3.1.4.1. | VPS priemonės veiklos sritis*:* „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  (LEADER-19.2-4.2.) | | **3A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.3.2.** | **„Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.3.2.1. | **VPS priemonė**: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  (LEADER-19.2-SAVA-3) | | **1C** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.3.2.2 | **VPS priemonė:** „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“1  (LEADER-19.2-SAVA-6) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.3.2.3. | **VPS priemonė: „**Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (LEADER-19.2-7.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.3.2.3.1 | VPS priemonės veiklos sritis**: „**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“  (LEADER-19.2-7.2) | | **6B** | | **2** | | **48 806** | | **2,91** | **2017-06-16 –**  **2017-10-18** | **10.1** |
| **4.4.** | **Patvirtinti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.4.1.** | **„Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“** **VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.4.1.1. | **VPS priemonė**: „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6. ) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.4.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (LEADER-19.2-6.2. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.4.1.1.2. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kodas LEADER-19.2-6.4.) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.4.1.2. | **VPS priemonė: „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-1) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.4.1.3 | **VPS priemonė: „**Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-5) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.4.1.4. | **VPS priemonė:** „Investicijos į materialųjį turtą“  (LEADER-19.2-4.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.4.1.4.1. | VPS priemonės veiklos sritis*:* „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  (LEADER-19.2-4.2.) | | **3A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.4.2.** | **„Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.4.2.1. | **VPS priemonė**: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  (LEADER-19.2-SAVA-3) | | **1C** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.4.2.2 | **VPS priemonė:** „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“1  (LEADER-19.2-SAVA-6) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.4.2.3. | **VPS priemonė: „**Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (LEADER-19.2-7.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.4.2.3.1 | VPS priemonės veiklos sritis**: „**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“  (LEADER-19.2-7.2) | | **6B** | | **2** | | **48 806** | | **2,91** | **2017-10-29** | **10.1** |
| **4.5.** | **Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys:** | | | | | | | | | | |
| **4.5.1.** | **„Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“** **VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.5.1.1. | **VPS priemonė**: „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6. ) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.5.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (LEADER-19.2-6.2. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.5.1.1.2. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kodas LEADER-19.2-6.4.) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.5.1.2. | **VPS priemonė: „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-1) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.5.1.3 | **VPS priemonė: „**Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-5) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.5.1.4. | **VPS priemonė:** „Investicijos į materialųjį turtą“  (LEADER-19.2-4.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.5.1.4.1. | VPS priemonės veiklos sritis*:* „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  (LEADER-19.2-4.2.) | | **3A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.5.2.** | **„Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.5.2.1. | **VPS priemonė**: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  (LEADER-19.2-SAVA-3) | | **1C** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.5.2.2 | **VPS priemonė:** „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“1  (LEADER-19.2-SAVA-6) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.5.2.3. | **VPS priemonė: „**Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (LEADER-19.2-7.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.5.2.3.1 | VPS priemonės veiklos sritis**: „**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“  (LEADER-19.2-7.2) | | **6B** | | **2** | | **48 806** | | **2,91** | **2017-11-10** | **10.1** |
| **4.6.** | **Įgyvendinami vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.6.1.** | **„Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“** **VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.6.1.1. | **VPS priemonė**: „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6. ) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.6.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (LEADER-19.2-6.2. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.6.1.1.2. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kodas LEADER-19.2-6.4.) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.6.1.2. | **VPS priemonė: „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-1) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.6.1.3 | **VPS priemonė: „**Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-5) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.6.1.4. | **VPS priemonė:** „Investicijos į materialųjį turtą“  (LEADER-19.2-4.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.6.1.4.1. | VPS priemonės veiklos sritis*:* „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  (LEADER-19.2-4.2.) | | **3A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.6.2.** | **„Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.6.2.1. | **VPS priemonė**: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  (LEADER-19.2-SAVA-3) | | **1C** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.6.2.2 | **VPS priemonė:** „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“1  (LEADER-19.2-SAVA-6) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.6.2.3. | **VPS priemonė: „**Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (LEADER-19.2-7.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.6.2.3.1 | VPS priemonės veiklos sritis**: „**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“  (LEADER-19.2-7.2) | | **6B** | | **2** | | **48 806** | | **2,91** | **2017-11-10**  **2018-06-30** | **10.1** |
| **4.7.** | **Įgyvendinti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.7.1.** | **„Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“** **VPS prioritetas:** | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.1.1. | **VPS priemonė**: „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (LEADER-19.2-6.2. ) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.1.1.2. | VPS priemonės veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (kodas LEADER-19.2-6.4.) | | **6A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.1.2. | **VPS priemonė: „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-1) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.1.3 | **VPS priemonė: „**Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“  (LEADER-19.2-SAVA-5) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.1.4. | **VPS priemonė:** „Investicijos į materialųjį turtą“  (LEADER-19.2-4.) | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.7.1.4.1. | VPS priemonės veiklos sritis*:* „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  (LEADER-19.2-4.2.) | | **3A** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.7.2.** | **„Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  | **10.1** |
| 4.7.2.1. | **VPS priemonė**: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  (LEADER-19.2-SAVA-3) | | **1C** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.2.2 | **VPS priemonė:** „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“1  (LEADER-19.2-SAVA-6) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| 4.7.2.3. | **VPS priemonė: „**Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (LEADER-19.2-7.) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** |  | **10.1** |
| 4.7.2.3.1 | VPS priemonės veiklos sritis**: „**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“  (LEADER-19.2-7.2) | | **6B** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **10.1** |
| **4.8.** | **Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:**  *Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį,* ***prisidedantį prie skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių****.* | | | | | | | | | | |
| **4.8.1.** | **Vietos projekto vykdytojo pavadinimas** | **Vietos projekto pavadinimas** | | **Skirta paramos suma (Eur)** | | **ES kaimo plėtros prioriteto tikslinė sritis, prie kurios prisidėta (kodas)** | | **Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas**  *Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių).* | | | |
| **I** | **II** | **III** | | **IV** | | **V** | | **VI** | | | |
| 4.8.1.1. |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 4.8.1.2. |  |  | |  | |  | |  | | | |
| <...> |  |  | |  | |  | |  | | | |
| **4.9.** | **Problemos, su kuriomis susidūrėte 2017 m. ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos** | | | | | | | | | | |
| 4.9.1. | Užsitęsęs teisės aktų, metodinės dokumentacijos parengimas, reikalingos sėkmingam VPS startui. Ilgai užtrunkantis pirminės ir antrinės paraiškų rinkimo ir vertinimo procesas iki galutinio paramos patvirtinimo. | | | | | | | | | | |
| 4.9.2. |  | | | | | | | | | | |
| <...> |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, PASIEKTI 2017 ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.** | **VPS pasiekimų produkto rodikliai**  *Vadovaudamiesi VPS 12 dalimi, nereikalingas eilutes panaikinkite arba papildykite naujomis.* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimai** | **ESIF teminiai tikslai** | | | | | | | | | **Iš viso pasiekta 2017 ataskaitiniais metais** | | **Pasiekimai nuo VPS patvirtinimo dienos** | | | |
| **1** | **10** | **3** | **3** | **5-6** | **4** | **8** | **9** | **2** |
| **EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys** | | | | | | | | | **iš viso pasiekta nuo VPS patvirtinimo dienos** | | **proc. nuo VPS planuoto rodiklio ir faktinio pasiekimo** | |
| **1A** | **1C** | **2B** | **3A** | **4A** | **5C** | **6A** | **6B** | **6C** |
| **5.1.1.** | **Ataskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.): 0** | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 5.1.1.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė NVO, skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.1.2. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija / organizacija, skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.1.3. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.1.4. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičius (iš jų ūkininkai) (vnt.):  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų pateikė ūkininkai.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.1.4.1. | iš jų iki 40 m. (iš jų ūkininkai)  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys iki 40 m., skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų pateikė jaunieji ūkininkai.* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | iš viso: | moterų: | iš viso: | moterų: | iš viso: | moterų: |
| vyrų: | vyrų: | vyrų: |
| 5.1.1.4.2. | iš jų vyresni kaip 40 m. (iš jų ūkininkai)  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys kuriems daugiau kaip 40 m., skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų pateikė ūkininkai, vyresni negu 40 m.* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | iš viso: | moterų: | iš viso: | moterų: | iš viso: | moterų: |
| vyrų: | vyrų: | vyrų: |
| 5.1.1.5. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė 5.1.1.1–5.1.1.4 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.1.2.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER*-*19.2-4.2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.1.2.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.1.3.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.4** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.1.4.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.4.2 | VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.1.5.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-1 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.5.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.1.6.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-3 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.6.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su inovacijų ir bendradarbiavimo skatinimo mokymais, skaičius (vnt.) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.6.2. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su VVG teritorijos gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymais, skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | |  | |  | |
| 5.1.6.3. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su verslumo (žemės ūkio srityje, ne žemės ūkio srityje, socialinio verslo srityje) skatinimo mokymais, skaičius (vnt.) | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | |  | |  | |
| 5.1.6.4. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su kitais nei 5.1.12.1–12.1.12.3 papunkčiuose minimais mokymais, skaičius | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.6.5. | Faktinis įvykusių mokymų dalyvių skaičius (vnt., ne unikalių) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.6.6. | **Mokymų pagal vietos projektus turinys:**  *Prašome pateikti šią informaciją: vietos projektų pavadinimus ir jų Nr., nurodykite mokymo temas ir trukmę (akad. val.), mokymų paslaugų teikėjus (pavadinimus, įmonės kodus) ir lektorius (vardus ir pavardes):* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.6.6.1. | <..> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.6.6.2. | <..> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <...> | <...> | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.7.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-5 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.7.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.1.8.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-6 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.8.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| **5.2.** | **VPS pasiekimų tikslo rodikliai** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.2.2. | Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | |

|  |
| --- |
| **III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **6.1.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti 2017 m. ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-diena“)* |
| 6.1.1. | Kadangi didelis dėmesys VPS skiriama socialiniam verslui, kartu su SOCIFACTION projektu „Socialinio verslo plėtra regionuose“ buvo vykdomi atrinktiems 4 potencialiems pareiškėjams mokymai ketinantiems teikti paraiškas socialinio verslo kūrimui | 10.3.2. Tauragės rajono vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių pristatymas ir detalus išaiškinimas potencialiems vietos projektų vykdytojams. | 2017-01-17 – 207-03-13 |
| 6.1.2. | Dalyvauta Tauragės kabelinės televizijos laidoje „Mūsų Tauragė“ kur buvo kalbama apie bendruomeninius verslus, pristatomas KB „Elbenta“ bendruomeninis verslas. Nuoroda: <http://www.tvk.lt/index.php?m=30&tid=2801> | 2017-01-25 |
| 6.1.3. | Dalyvauta BO „Vaitimėnų šilas“ susirinkime, kur pateikta informacija apie VPS įgyvendinimą ir galimybes gauti paramą pagal VPS priemones. | 2017-02-09 |
| 6.1.3. | Susitikimai su Žygaičių seniūnu, gimnazijos direktore ir Sartininkų bendruomene aptariamos vietos problemos, bendradarbiavimo galimybės tarp institucijų, VPS įgyvendinimo aktualijos, galimi projektai. | 2017-02-28 |
| 6.1.4. | Organizuotas susirinkimas, kuriame dalyvavo savivaldybės administracijos pristatyta VPS įgyvendinimo aktualijos, numatomi kvietimai, diskutuota dėl bendruomenių patalpų išlaikymo | 2017-04-04 |
| 6.1.5. | Dalyvauta Tauragės kabelinės televizijos laidoje pristatant soc. verslą. <http://www.tvk.lt/index.php?m=23&tid=2913> | 2017-03-08 |
| 6.1.6. | Informacinis renginys Žygaičių seniūnijoje. Buvo pristatomi Strategijos įgyvendinimo planai, numatomi kvietimai 2017 m | 2017-03-17 |
| 6.1.7. | Bendras aptarimas įvykusių mokymų / konsultacijų potencialių vietos pareiškėjų dalyvavusių SOCIFACTION projekte su VVG ir konsultantu, kuris konsultavo 3 mėn. potencialius socialinio verslo vykdytojus | 2017-04-04 |
| 6.1.8. | Dalyvauta Tauragės seniūnijos seniūnaičių ir bendruomenių susirinkime Taurų bendruomenės namuose, pristatyta galimybė teikti paraiškas VPS priemonėms | 10.3.2. Potencialiems pareiškėjams supažindinami su kvietimais, kvietimų aprašais, VP administravimo taisyklėmis | 2017-04-21 |
| 6.1.9. | Informacinis renginys V. Kudirkos g. 9, VVG nariams ir potencialiems pareiškėjams apie galimybę teikti paraiškas pagal I kvietimą, VP vertinimą ir administravimą | 2017-05-09 |
| 6.1.10. | Dalyvauta KB „Skaudvilės kraštas“ visuotiniame narių susirinkime, pristatyta VPS įgyvendinimo aktualijos, galimybė gauti paramą pagal priemones | 2017-05-12 |
| 6.1.11 | Informacinis renginys, kuriame pristatyta VPS įgyvendinimo aktualijos, VP administravimo taisyklių pokyčiai | 2017-09-12 |
| 6.1.12 | Pristatytos VPS įgyvendinimo aktualijos, numatomi kvietimai teikti paraiškas, reikalavimai pareiškėjams pagal priemones | 2017-11-07 |
| **6.2.** | **Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos**  **2017 m. ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-diena“)* |
| 6.2.1. | Informacijos sklaida internetinėje svetainėje [www.tauragesvvg.lt](http://www.tauragesvvg.lt), socialiniame tinklalapyje *facebook* Tauragė rajono vietos veiklos grupė | 10.3.2. informacija apie susirinkimus, susitikimus, informacinius renginius, dalyvavimą ir atstovavimą | 2017-01-01 – 2017-12-31 |
| 6.2.2. | Informacija apie paprastą kvietimą teikti vietos projektus vietos laikraštyje „Tauragės žinios“, Tauragės r. VVG tinklalapyje | 10.3.1. I kvietimo skelbimas vietos laikraštyje, VVG tinklalapyje | 2017-05-16 |
| **6.3.** | **Mokymai, įvykę <2017> ataskaitiniais metais**  *Prašome pateikti šią informaciją apie mokymus, kurie buvo finansuoti iš paramos VPS administruoti lėšų: tikslias mokymų temas, mokymus teikusių institucijų pavadinimus ir įmonių kodus, lektorių vardus ir pavardes* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Kita informacija**  *Įrašykite mokymų dalyvių skaičių, jų pareigas, vardus ir pavardes, taip pat mokymų datas (nuo kada iki kada buvo vykdoma: tikslios datos ir valandų skaičius)* |
| **6.3.1.** | **VVG darbuotojų mokymai** | | |
| 6.3.1.1. | “ |  |  |
| 6.3.1.2. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **6.3.2.** | **Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai** | | |
| 6.3.2.1. |  |  |  |
| 6.3.2.2. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |
| --- |
| **IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS** | | | | | | | |
| **7.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Susirinkimo data**  *(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai**  *Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimo metu.* | **Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną** | | **Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius** | | **Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.)** | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | | **V** | | **VI** | |
| 7.1.1. | 2017-03-07 | 1. Bendra VVG ir valdybos pirmininkų ataskaita 2. Finansinė ataskaita 3. Revizinės komisijos ataskaita 4. Einamieji klausimai | 46 | | 30 | | 65,22 | |
| <...> | **Vidurkis:** | | **46** | | **30** | | **65,22** | |
| **7.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | | | **Pilietinės visuomenės sektorius** | | **Verslo sektorius** | | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | | | **III** | | **IV** | | **V** |
| 7.2.1. | VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | | | **32** | | **9** | | **5** |
| 7.2.2. | Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7.2.3. | Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | | **0** | | **0** | | **0** |
| **7.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | **32** | | **9** | | **5** |
| **7.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | **46** | | | | |
| 7.3. | Paaiškinimai |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organĄ, atsakingĄ už VPS įgyvendinimĄ** | | | | | | | | | |
| **8.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, posėdžius ataskaitiniais metais** | | | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Posėdžio data**  *(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai**  *Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, posėdyje. Jeigu posėdyje buvo tvirtinami vietos projektai, nurodykite vietos projektų paraiškos teikėjų pavadinimus (arba jų vardus ir pavardes, jeigu tai fiziniai asmenys), svarstytų vietos projektų pavadinimus ir VPS vykdytojos valdymo organo sprendimą kiekvieno vietos projekto atžvilgiu (patvirtintas/nepatvirtintas/grąžintas vertinti iš naujo/atidėtas sprendimo priėmimas ir pan.)* | **Bendras VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, skaičius**  *Įrašykite, kiek iš viso posėdyje dalyvavo VVG valdymo organo narių.* | | | | | | | |
| **iš jų pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai** | | | | **iš jų verslo sektoriaus atstovai** | | | **iš jų vietos valdžios sektoriaus atstovai** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | | | | **V** | | | **VI** |
| 8.1.1. | 2017-01-30 | 1. Tauragės rajono vietos veiklos grupės metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos svarstymas | **12** | | | | | | | |
| 5 | | | | 4 | | | 3 |
| 8.1.2. | 2017-02-07 | 1. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo.  2. Dėl visuotinio ataskaitinio susirinkimo organizavimo.  3. Einamieji klausimai | 7 | | | | | | | |
| 3 | | | | 2 | | | 2 |
| 8.1.3. | 2017-04-26 | 1. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.  2. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 paskelbimo.  3. Dėl dokumentų formų patvirtinimo –užbaigto vietos projekto metines ataskaitos tikrinimo klausimyno ir užbaigto vietos projekto patikros vietoje ataskaitos | **12** | | | | | | | |
| 5 | | | 4 | | | 3 | |
| 8.1.4. | 2017-05-19 | 1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo , pagal VPS veiklos srities kodą LEADER 19-2-7.2. | **12** | | | | | | | |
| 5 | | | 4 | | | 3 | |
| 8.1.5 | 2017-06-26 | 1. Dėl VPS administruojančio asmens Laimos Šveikauskienės bazinio darbo užmokesčio padidinimo. 2. Dėl patvirtintos Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos pakeitimų patvirtinimo | **12** | | | | | | | |
| 5 | | | 4 | | | 3 | |
| 8.1.6. | 2017-10-10 | 1. Dėl patvirtintos 2016-2023 m. VPS keitimo. | **9** | | | | | | | |
| 4 | | | 3 | | | 2 | |
| 8.1.7. | 2017-10-30 | 1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.  2. Dėl Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ vietos projekto „Pagramančio miestelio daugiafunkcinio paslaugų centro įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ kodas Nr. TAUR-LEADER-6B-I-1-2, tvirtinimo ir paramos skyrimo.  3. Dėl Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos vietos projekto **„**SUPERVIETA – ŽAISK IR PAŽINK!“ pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ kodas Nr. TAUR-LEADER-6B-I-1-1, tvirtinimo ir paramos skyrimo. | **10** | | | | | | | |
| 5 | | | 3 | | | 2 | |
| 8.1.8. | 2017-12-20 | 1. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonę Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos prioriteto Nr.II ,,Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“( kodas LEADER 19.2-SAVA-6).  2. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 paskelbimo. | **11** | | | | | | | |
| 5 | | | 4 | | | 2 | |
| <...> | **Bendro VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdžiuose, skaičiaus vidurkis:** | | **10,63** | | | | | | | |
| **8.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius** | | | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | | | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | | | **Vietos valdžios sektorius** | | |
| **I** | **II** | | | **III** | **IV** | | | **V** | | |
| 8.2.1. | VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | | | **5** | **4** | | | **3** | | |
| **2**  iš jų iki 40 m. | **2**  iš jų iki 40 m. | | | **2** iš jų iki 40 m. | | |
| 8.2.2. | Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | |  |  | | |  | | |
| <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. | | | <...> iš jų iki 40 m. | | |
| 8.2.3. | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | |  |  | | |  | | |
| <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. | | | <...> iš jų iki 40 m. | | |
| **8.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | 5 | 4 | | | 3 | | |
| **2 iš jų iki 40 m.** | **2 iš jų iki 40 m.** | | | **2 iš jų iki 40 m.** | | |
| **8.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | **12** | | | | | | |
| **6 iš jų iki 40 m.** | | | | | | |
| 8.3. | Paaiškinimai | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.** | **Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų pokyčius** | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **VPS vadovas** | **VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai** | **VPS administratoriai** | **VPS viešųjų ryšių specialistai** | **Iš viso** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| 9.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **1** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **2,5** |
| 9.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **1** | **3** (administratorius ir viešųjų ryšių specialistas yra tas pats asmuo) |
| 9.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **2,5** |
| 9.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **1** | **3** (administratorius ir viešųjų ryšių specialistas yra tas pats asmuo) |

|  |
| --- |
| **V DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ BEI HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMĄ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10.** | **LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **10.1.** | **Teritorinis principas** | | |
| 10.1.1. | VPS projekto vadovas, administratorius ir viešųjų ryšių specialistas nuolatos bendrauja su potencialiais viso Tauragės rajono vietos projektų paraiškų teikėjais, padeda jiems generuoti vietos projektų idėjas, teikia konsultacijas rengiant paraiškas. Nuolatos informacija viešinama [www.tauragesvvg.lt](http://www.tauragesvvg.lt) tinklalapyje ir facebook, nuolat dalyvaujama įvairių organizacijų susitikimuose, kur pasakojama apie galimybes gauti paramą pagal VPS priemones | 2017-01-01 – 2017-12-31 | 8.1.2. VPS įgyvendinimo pradžioje organizuoti informacinius renginius, kuriuose gyventojai, vietos valdžios, bendruomenių ir verslo atstovai bus supažindinami su VPS prioritetais ir priemonėmis. Informaciniai renginiai organizuojami visose VVG teritorijos seniūnijose, dalyvaujama bendruomeninių organizacijų, seniūnaičių ir kitų organizacijų susirinkimuose ar renginiuose kur jų metu viešinama VPS, pristatomi numatomi kvietimai, galimybės gauti paramą pagal VPS priemones, VPS siekiami tikslai ir nauda rajono gyventojams. |
| 10.1.2. | Informacija ir dokumentai apie kvietimus skelbiami VVG tinklalapyje http://tauragesvvg.lt/vvg2/strategijos-igyvendinimas-2016---2023/kvietimo-nr-01-dokumentacija | 2017-05-19 |
| 10.1.3. | Organizuotas socialinių partnerių dalyvavimas Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje , kur buvo dalinamasi patirtimi, idėjomis <http://tauragesvvg.lt/news/1045/76/TAURAGeS-KAIMO-BENDRUOMENeS-TRADICINIAME-BENDRUOMENIu-SaSKRYDYJE/d,detali_naujiena> | 2017-06-17 |
| 10.1.4. | Priimta Gruzijos delegacija, kuri domėjosi LEADER priemonės įgyvendinimu Tauragės rajone, gerosios praktikos įgyvendintų projektų ir partnerystės pavyzdžių pasidalinimas | 2017-09-21 |
| 10.1.14. | Informacinis renginys <http://tauragesvvg.lt/vvg2/strategijos-igyvendinimas-2016---2023/vvg-dalyvavimas> | 2017-11-07 |
| 10.1.5. | Dalyvauta Tauragės regiono išplėstiniame plėtros tarybos posėdyje. Respublikos g. 2 Tauragė <http://tauragesvvg.lt/vvg2/strategijos-igyvendinimas-2016---2023/vvg-dalyvavimas> | 2017-11-22 |
| 10.1.6. | Dalyvauta Tauragės regiono plėtros tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo VRM, Ūkio, SADM viceministrai <http://tauragesvvg.lt/vvg2/strategijos-igyvendinimas-2016---2023/vvg-dalyvavimas> | 2017-11-27 |
| 10.1.7. | Organizuotas padėkos vakar VVG nariams, partneriams, rėmėjams, savanoriams. <http://tauragesvvg.lt/news/1090/76/ADVENTINIS-PADeKOS-VAKARAS-DeKOJAME-JUMS/d,detali_naujiena> | 2017-12-01 |
| **10.2.** | **„Iš apačios į viršų“ principas** | | |
| 10.2.1. | Tauragės r. VVG kaimo gyventojų ir organizacijų įtraukimą ir principo „iš apačios į viršų“ įgyvendinimą užtikrina tai, kad tiek strateginiai sprendimai, tiek visi VPS įgyvendinimo etapai svarstomi ir aprobuojami visuotiniuose susirinkimuose, kuriame yra plačiai atstovaujami įvairūs VVG teritorijos kaimo plėtros dalyviai. Susirinkimai yra atviri, juose gali dalyvauti visi kam aktualūs susirinkimų ar diskusijų klausimai. Tauragės r. sudaro 46 nariai, atstovaujantys 3 sektorius: 32 nariai atstovauja pilietinę visuomenę, 9 nariai verslą ir 5 nariai vietos valdžią. Informacija taip pat talpinama [www.tauragesvvg.lt](http://www.tauragesvvg.lt) tinklalapyje, facebook paskyroje arba VVG nariams ar kitiems suinteresuotiems asmenims informacija pateikiama el. paštu, kvietimai skelbiami ir vietos laikraščiuose. Veikla vykdoma nuolat | 2017-01-01 - 2017-12-31 | 8.2.1. Siekiant plataus kaimo gyventojų, jų interesus atstovaujančių organizacijų ir įvairių sektorių (NVO, verslo, vietos valdžios) atstovų įtraukimo į VPS įgyvendinimo procesus, VVG „Pajūrio kraštas“ yra numačiusi tokius parengtos VPS viešinimo veiksmus kaip vietos gyventojų bei organizacijų atstovų, esamų bei potencialių pareiškėjų susitikimus, konsultacijas, bendrus renginius. |
| 10.2.2. | Visiems Tauragės rajono VVG teritorijos gyventojams, ketinantiems realizuoti savo idėjas per VPS vietos projektų įgyvendinimą, sudarytos sąlygos individualioms konsultacijoms | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
| **10.3.** | **Partnerystės principas** | | |
| 10.3.1. | Tauragės r. VVG sukurta vadovaujantis partnerystės principu- tai įvairių sektorių atstovų sutelkimas bendrai veiklai. | 2017-01-01 - 2017-12-31 | 8.3.2. Su VPS įgyvendinimu susiję sprendimai yra priimami bendru partnerių sutarimu. |
| 10.3.2. | Visi su VPS įgyvendinimu susiję sprendimai priimami bendru partnerių sutarimu. Protokolai įkelti VVG tinklalapyje <http://tauragesvvg.lt/vvg2/strategijos-igyvendinimas-2016---2023/valdybos-posedzio-protokolai-2016-2023> | 2017-01-01 – 2017-12-31 |
| **10.4.** | **Inovacijų principas** | | |
| 10.4.1. | Susitikimų informuojami potencialūs pareiškėjai dėl inovacijų principo taikymo projektuose  Bendruomenės ketinančios vykdyti socialinį verslą dalyvavo SOCIFACTION projekto „Socialinio verslo plėtra“ mokymuose. <http://socifaction.lt/> | 2017-01-01 – 2017-12-31  2017-02-01 – 2017-04-04 | 8.4.1. Prieš skelbiant kvietimą teikti vietos projektų paraiškas ir atrenkant projektus bus organizuojamos diskusijos, praktinės darbo grupės, mokymai dėl inovacijų taikymo vietos projektuose. |
| **10.5.** | **Integruoto požiūrio principas** | | |
| 10.5.1. | Ruošiami Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai, planuojant organizuoti kvietimus atskiroms priemonėms / veiklos sritims taip, kad tai padėtų tarpusavyje susietai spręsti įvairių sektorių problemas. Be to atsižvelgiama ir į tai, kad per VPS įgyvendinimo laikotarpį gali įsikurti nauji potencialūs pareiškėjai, kuriems pirmieji kvietimai bus per ankstyvi, tačiau dėl to jų numatomos įgyvendinti idėjos negali būti laikomos blogesnėmis. Todėl visiems vietos veikėjams, siekiantiems įgyvendinti vietos projektus, sudarytos sąlygos prisijungti įvairiuose VPS įgyvendinimo etapuose ir pasiekti geriausią rezultatą. Suderintas aprašas ir paskelbtas kvietimas Nr.1 <http://tauragesvvg.lt/news/1041/76/PAPRASTAS-KVIETIMAS-TEIKTI-VIETOS-PROJEKTUS-Nr-1/d,detali_naujiena> Suderinti aprašai Kvietimui Nr. 2. ir 2018 m. paskelbtas kvietimas <http://tauragesvvg.lt/news/1101/76/KVIETIMAS-Nr-2/d,detali_naujiena> | 2017-01-01 – 2017-12-31 | 8.5.2. Rengiami VPS priemonių ir sričių aprašai bei kvietimai, kuriuos tvirtina ir stebi jų viešinimą ir įgyvendinimą VVG valdyba. |
| **10.6.** | **Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas** | | |
| 10.6.1. | Dalyvauta VVGT išplėstinės darbo grupės posėdis dėl tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo taisyklių svarstymo | 2017-01-05 | 8.6.2. VVG yra Lietuvos VVGT n ir LKBS narė aktyviai dalyvaujama šių organizacijų veikloje: posėdžiuose, renginiuose, kur teikia pasiūlymu nuo Tauragės rajono, taip pat dalyvaujama ŽŪM ir NMA bei Tauragės r. savivaldybės organizuojamuose renginiuose, susirinkimuose , diskusijose įvairiais klausimais. |
| 10.6.2. | Dalyvauta LEADER darbo grupės posėdyje ŽŪM, svarstytos Strategijų įgyvendinimo aktualijos, teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo taisyklės | 2017-01-10 |
| 10.6.3. | Dalyvauta VVGT išplėstiniame valdybos posėdyje, svarstyti Strategijose numatyti vietos projektų tinkamumo kriterijai | 2017-01-20 |
| 10.6.5. | Diskusija Seime „Ar bendruomeninėms organizacijoms reikia vietos teisėkūroje?“. Nuoroda į straipsnį  <http://tauragesvvg.lt/news/1018/76/AR-BENDRUOMENINeMS-ORGANIZACIJOMS-REIKIA-VIETOS-TEISeKuROJE/d,detali_naujiena> | 2017-01-26 |
| 10.6.6. | LKBS susirinkimas Kėdainiuose, buvo svarstoma: apie III-čiojo kaimo parlamento sušaukimo datą ir darbotvarkę, Lietuvos bendruomenių sąskrydį, bendruomenių įstatyminę bazę ir kiti klausimai | 2017-02-09 |
| 10.6.7. | Dalyvauta LEDER metodo koordinavimo grupės posėdyje | 2017-03-09 |
| 10.6.8. | Kartu su VPS administratore dalyvauta socialinio verslo Forume ŽŪM Vilniuje <http://tauragesvvg.lt/news/1034/76/LIETUVA-DURIS-ATVERIA-SOCIALINi-POKYTi-KURIANTIEMS-VERSLAMS/d,detali_naujiena> | 2017-03-29 |
| 10.6.09. | Kartu su VPS administratore dalyvauta Vilniuje NMA organizuotoje diskusijoje apie VPS, FSA, MP, VP kokios dažniausiai daromos klaidos ir kt. „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „LEADER“: vietos plėtros strategijų įgyvendinimas | 2017-04-11 |
| 10.6.10. | Dalyvauta VVG tinklo visuotiniame narių susirinkime | 2017-04-07 |
| 10.6.11. | Dalyvauta VVGT laikinosios darbo grupės posėdyje: dėl VP administravimo taisyklių projekto, dėl socialinio verslo gairių ir socialinio verslo poveikio matavimo matricos svarstymo bei kitų einamųjų klausimų | 2017-04-26 |
| 10.6.12. | Dalyvauta LKBS posėdyje | 2017-05-18 |
| 10.6.13. | Dalyvauta Vilniaus r. VVG susitikime – diskusijoje (pasitarime) dėl bendrų galimų projektų | 2017-05-19 |
| 10.6.14. | Dalyvauta Finansų ministerijos inicijuojamame seminare „Gerosios praktikos mainai“ | 2017-05-25 |
| 10.6.15. | VPS administratorė dalyvavo seminare „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „LEADER“ ir „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“ | 2017-06-08 |
| 10.6.16. | Dalyvauta Lirtuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdyje | 2017-06-20 |
| 10.6.17. | Dalyvauta tarptautinėje VVG konferencijoje „Tinkaveika veikia“ | 2017-09-13,14 |
| 10.6.18. | Dalyvauta kartu su VPS administratore NMA organizuotoje konferencijoje VPS įgyvendinimas ir VP administravimas ir kt., Vilnius. <http://tauragesvvg.lt/news/1079/76/TAURAGeS-R-VVG-DALYVAVO-SUSITIKIME-SU-NMA/d,detali_naujiena> | 2017-10-24 |
| 10.6.19. | Dalyvauta LKBS posėdyje, kur aptarta: III kaimo parlamento darbas, naujienos ir Europos kaimo parlamento, LKBS akcijos Lietuvos Valstybės 100-čiui paminėti | 2017-10-25 |
| 10.6.20. | Dalyvauta ŽŪM organizuotame seminare tema „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“ Tauragėje. <http://tauragesvvg.lt/news/1081/76/zuM-ORGANIZUOTAS-SEMINARAS-TAURAGeJE/d,detali_naujiena> | 2017-10-31 |
| 10.6.21. | Dalyvauta Tauragės regiono išplėstiniame Regioninės plėtros tarybos posėdyje | 2017-11-22 |
| 10.6.22. | Dalyvauta Tauragės regiono plėtros tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo VRM, Ūkio, SADM viceministrai | 2017-11-27 |
| **10.7.** | **Vietos finansavimo ir valdymo principas** | | |
| 10.7.1. | VVG daug dėmesio skiria konsultacijoms, susijusioms su vietos projektų finansavimo paieškomis. VVG derina savo veiksmus su Tauragės savivaldybe, taip pat kalbasi su Tauragės kredito unija ir kitomis finansų institucijomis, galinčiomis kredituoti vietos projektų vykdymą, aptaria kreditavimo sąlygas, galimybes gauti kreditą projektų įgyvendinimui | 2017-01-01 - 2017-12-31 | 8.7.2. Siekdama ieškoti vietos finansavimo mechanizmų VVG organizuos bendrus susitikimus su Tauragės rajono savivaldybe, taip siekiant rajono biudžete numatyti lėšų projektų koofinansavimui. |
| 10.7.2. | VVG skiria išskirtinį dėmesį vietos projektų vykdytojų konsultavimui dėl rėmėjų paieškos, ketinančių vykdyti socialinio verslo projektus ir aptariant galimybes ir galimų paslaugų teikimą gyventojams tvariam socialinio verslo vystymui. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
| 10.7.2. | Santykinė Tauragės rajono VVG autonomija priimant svarbiausius vietos plėtros valdymo ir finansavimo sprendimus, užtikrina vietos plėtros decentralizaciją, kuri reiškia, atsižvelgiant į besikeičiančius poreikius, didesnį priimamų sprendimų lankstumą ir reikalingų korekcijų savalaikiškumą. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **11.** | **HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **11.1.** | **Jaunimas** | | |
| 11.1.1. | Iš 12 VVG valdyboje išrinktų asmenų 6 asmenys yra iki 40 m. amžiaus, du iš jų iki 29 m. | 2017-01-01 - 2017-12-31 | 8.8.2. Per visą VPS įgyvendinimo laikotarpį VVG siekiamybė, kad ne mažiau kaip 50 proc. visų VVG valdybos narių būtų iki 40 m. amžiaus ir bent vienas asmuo iš jų iki 29 m. |
| 11.1.2. | Vykdant veiklas, susijusias su vietos gyventojų aktyvinimu, į informacinius, konsultacinius renginius, mokymus, įtraukiamas ir jaunimas iki 29 m., ir jauni asmenys iki 40 m. | 2017-01-01 - 2017-12-31 | 8.8.2. Per informacinius renginius ar susitikimus bei dalyvaujant įvairiuose kaimo organizacijų, išplėstiniuose seniūnaičių susirinkimuose kalbant apie planuojamus kvietimus teikti paraiškas akcentuojama, kad vietos projektams, kurių naudos gavėjai yra jaunimas ir jauni žmonės, bus skiriami papildomi naudos ir kokybės balai. |
| **11.2.** | **Kultūra** | | |
| 11.2.1. | Vykdant veiklas, susijusias su vietos gyventojų aktyvinimu į organizuojamus informacinius, konsultacinius renginius įtraukiami ir rajono kultūros centro filialų, bibliotekų darbuotojai, kiti menininkai ar su kultūra susiję asmenys. | 2017-01-01 - 2017-12-31 | 8.9.2. Ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad įgyvendinami projektai didintų kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo pridedamąją vertę, procesus būtų kuo daugiau aktyvių asmenų turinčių gebėjimų kultūros, tradicijų puoselėjimo, tradicijų išsaugojimo srityse. Atkreipiamos dėmesys pareiškėjų ketinančių teikti / teikia paraiškas projektams pagal VPS priemones: „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“. |
| 11.2.2. | Nuolat bendraujama su Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centru, Tauragės muziejumi, turizmo informacijos centru, kaimo bendruomeninėm organizacijomis dėl Tauragės krašto amatų, etnokultūros, tradicijų puoselėjimo ir išsaugojimo. | 2017-01-01 – 2017-12-31 |
| **11.3.** | **Darnus vystymas (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus)** | | |
| 11.3.1. | Pateiktos 2 paraiškos, įvertintos, pasirašytos paramos sutartys ir įgyvendinami 2 projektai veiklos sričiai **„**Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“: Žygaičių gimnazijos projektas „Supervieta - žaisk ir pažink!“ ir Pagarmančio bendruomenės centro projektas „Pagramančio miestelio daugiafunkcinio paslaugų centro įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“, kurie vykdys sockultūrinę veiklą. Perkamos įrangos ir medžiagos atitiks keliamus aplinkosaugai reikalavimus, statybinės atliekos bus išvežamos ir utilizuojamos. | 2017-05-19 - 2017-12-31 | 8.10.2. VVG teritorijos gyventojų aktyvumo metu akcentuojama būtinybė laikytis darnaus vystymosi principo ne tik rengiant vietos projektus, juos įgyvendinant, bet ir užtikrinant jų priežiūrą. Potencialiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams akcentuojama būtinybė, jog projektų veiklos turi padėti spręsti socialines ir ekonomines problemas, prisidėti prie nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo |
| **11.4.** | **Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas** | | |
| 11.4.1. | Užtikrinant VPS moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą, VVG valdybos sudėtis šiuo metu yra: 7 moterys ir vyrai. Abiejų lyčių santykis - 58 proc.- 42 proc. | 2017-01-01 - 2017-12-31 | 8.11.2. Organizuojant VVG valdybos darbą per visą VPS įgyvendinimo laikotarpį bus laikomasi reikalavimo užtikrinti VVG valdyboje nustatytą įvairaus amžiaus asmenų ir jų lyčių santykį, t.y. ne mažiau kaip 35 proc. VVG valdybos narių bus iki 40 m. amžiaus, taip pat bus užtikrintas abiejų lyčių atstovų 40:60 santykis. |
| 11.4.2. | Organizuojant VVG administracijos darbą – VVG administracijos komanda formuojama vadovaujantis nustatytais privalomais reikalavimai VPS 13.2 dalyje VVG administracijos darbuotojams*,* nepažeidžia minėtų principų. | 2017-01-01 - 2017-12-31 | 8.11.2. VVG administracijos komanda formuojama nepažeidžiant vyrų ir moterų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos. Pagrindinis kriterijus - kompetencija |
| 11.4.3. | Vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiklas, VVG organizuoja konsultavimo ir metodinės pagalba VPS įgyvendinimo klausimais teikiama nuolat visiems asmenims, kurie tik kreipiasi. Visa informacija apie vykdomas veiklas, vykdomus kvietimus ir kitus renginius yra skelbiama viešai VVG tinklalapyje ir Facebook paskyroje. | 2017-01-01 - 2017-12-31 | 8.11.2. VVG veikla vykdoma taip, kad būtų užtikrintas prieinamus visiems asmenims besidominčiais kaimo plėtra Tauragės rajone |

|  |
| --- |
| **VI DALIS. KITA INFORMACIJA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **12.** | **VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 12.1. | VPS įgyvendinimą organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja VPS administravimo vadovas | 2017-01-01– 2017-12-31 | 13.3.  Pagrindinis vaidmuo vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną tenka VVG valdybai ir VPS administracijai, kur administracijos darbuotojai pasiskirstę darbus. Už VPS administracijos tinkamai atliekamą darbą atsakingas VPS projekto vadovas, kuris tiesiogiai atsiskaito valdybai. Visuotiniame ataskaitiniame susirinkime pateikiama visa VPS įgyvendinimo ir VVG veiklos bei finansinė ataskaitos |
| 12..2. | Administracijos vadovas koordinuoja darbuotojų darbą ir atsiskaito valdybai | 2017-01-01– 2017-12-31 |
| 12.3. | VVG administracijos darbuotojai bendradarbiauja su VVG teritorijos gyventojais, konsultuoja juos, rengia kvietimų dokumentaciją. | 2017-01-01– 2017-12-31 |
| 12.4. | VVG administracija, įgyvendindama VPS laikosi veiklos ir finansinio plano, apie jį atsiskaito visuotiniame narių susirinkime | 2017-04-19 |
| 12.5. | VVG administracija, įgyvendindama VPS laikosi finansinio (MP) ir veiklos plano (metinė ataskaita) ir pateikia NMA | 2017-01-01– 2017-12-31 |
| 12.6. | VVG teikia duomenis VĮ Registrų centrui apie finansines ataskaitas | 2017-03-05 |
| 12.7. | VVG, kuri pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančioji organizacija, prekių, paslaugų ar darbų, susijusių su strategijos įgyvendinimo administravimu, pirkimus organizuoja vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. | 2017-01-01– 2017-12-30 |
| 12.8. | Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų LR viešųjų pirkimų įstatymo 10str. 5 dalyje, ataskaita. | 2018-01-30 |
| 12.9. | VPS administracijos darbą, teises ir pareigas, atsakomybę reglamentuoja VVG administracijos darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai, VVG pirmininko įsakymai. | 2017-01-01– 2017-12-31 |
| 12.10. | Darbuotojai už funkcijų bei pareigų vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  VPS administruojantiems darbuotojams už darbo drausmės pažeidimus gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. Darbo kodekso nustatyta tvarka. | 2017-01-01– 2017-12-31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.** | **VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | | | |
| **Eil. Nr.** | **VPS keitimo esmė ir priežastis** | **VPS dalių, kurios buvo keičiamos ataskaitiniais metais, Nr.** | **VPS keitimo iniciatorius**  *Kas inicijavo VPS keitimą (VPS vykdytoja, Agentūra, Ministerija)?* | **VPS pakeitimo data**  *Kada buvo pakeista VPS?* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 13.1. | Vadovaujantis VPS administravimo taisyklių aktualia redakcija keičiamas paramos lyginamoji dalis iš 50 % į 70 % VPS priemonėms kodais LEADER-19.2-6., LEADER-19.2-4, iš 80 % į 95 % kodu LEADER-19.2-SAVA-6 ir iš 80 % į 100 % kodu LEADER-19.2-SAVA-3. Taip pat vadovaujantis NMA 2016-09-16 raštu Nr. BRK-5039 raštu keičiamas *LEADER-19.2-SAVA-6* atrankos kriterijus ir LEADER-19.2-6.2 tikslinė grupė | 9,10,11 | VVG | 2017-11-27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14.** | **VPS ĮGYVENDINIMO PAMOKOS** | |
| **Eil. Nr.** | **Pamoka** | **Siūlomi veiksmai** |
| **I** | **II** | **III** |
| **14.1.** | **BLOGOSIOS PAMOKOS** | **VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI BLOGOSIOMS PAMOKOMS IŠVENGTI** |
| **14.1.1.** | **Vietos projektų vykdytojų įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos** |  |
| 14.1.1.1. |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.1.2.** | **VPS vykdytojos įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos** |  |
| 14.1.2.1. |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.1.3.** | **<...>** |  |
| <...> |  |  |
| **<...>** | **<...>** |  |
| <...> |  |  |
| **14.2.** | **GEROSIOS PAMOKOS** | **VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI GEROSIOMS PAMOKOMS PASKATINTI** |
| **14.2.1.** |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.2.2.** |  |  |
| <...> |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15.** | **VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 15.1. | Žygaičių gimnazijos projektas „Supervieta – žaisk ir pažink“ | 2017-11-10 –  2018-06-30 | Gerina gyvenimo kokybę, sutvarkyta gimnazijos viešoji erdvė taps patraukliu ugdomosios, sportinės ir kultūrinės veiklos centru, pagerins ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo sąlygas mokiniams bei Žygaičių seniūnijos bendruomenių vaikų laisvalaikio užimtumą. |
| 15.1.2 | Pagramančio BC „Gramančia“ projektas „Pagramančio miestelio daugiafunkcinio paslaugų centro įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | 2017-11-10 –  2018-03-30 | Gerina gyvenimo kokybę, įrengtame paslaugų centre bus sudarytos sąlygos vykdyti socialines, sveikatingumo, kultūrines, švietėjiškas veiklas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16.** | **KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS** | |
| 16.1. | Vardas, pavardė | **Nijolė Tirevičienė** |
| 16.2. | Pareigos | **Pirmininkė** |
| 16.3. | Atstovavimo pagrindas | **2015-11-11 Protokolu Nr. 2015/08** |
| 16.4. | Data | **2018-01-30** |
| 16.5. | Parašas ir antspaudas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Pildydami Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite. [↑](#footnote-ref-1)